## 全省297任务分析
计数项:是否完成整治 | 是否完成整治
省辖市 | 否 | 是 | 总计
安阳 |  | 1 | 1
鹤壁 |  | 4 | 4
焦作 | 5 | 1 | 6
开封 |  | 2 | 2
洛阳 |  | 2 | 2
南阳 |  | 1 | 1
平顶山 | 1 | 59 | 60
濮阳 |  | 4 | 4
三门峡 | 2 | 3 | 5
商丘 | 3 | 15 | 18
新乡 | 27 | 90 | 117
信阳 | 4 | 3 | 7
许昌 |  | 16 | 16
郑州 | 46 | 7 | 53
驻马店 | 1 |  | 1
总计 | 89 | 208 | 297

## 全省297任务汇总
附 件
河南省2018年11月份县级以上饮用水水源保护区环境问题 清理整治进展情况统计表
填报单位（盖章）：河南省人民政府 | [7 empty] | 填报时间：2018年11月30日
序号 | 省份 | 省辖市 | 所在地 | 水源地名称 | 水源地类别（地级/县级） | 保护区类型（一级、二级） | 问题类型 | 问题具体情况 | 具体整治措施 | 计划完成 整治时间 | 备注 | 整治进展情况 | 是否完成整治 | 整治进度
1 | 河南 | 郑州 | 郑州市惠济区 | 花园口 | 地级 | 一级 | 旅游餐饮 | 单小四渔家乐：污水排入厕所，进行田地灌溉使用，餐污垃圾，集中处理 | 拆除或关闭 | 2018-12-01 |  | 已拆除到位 | 是 | 100%
2 | 河南 | 郑州 | 郑州市惠济区 | 花园口 | 地级 | 一级 | 旅游餐饮 | 渔家乐水上餐厅：污水排入厕所，进行田地灌溉使用，餐污垃圾，集中处理 | 拆除或关闭 | 2018-12-01 |  | 已拆除到位 | 是 | 100%
3 | 河南 | 郑州 | 郑州市惠济区 | 花园口 | 地级 | 一级 | 旅游餐饮 | 花园口水上餐厅：污水排入厕所，进行田地灌溉使用，餐污垃圾，集中处理 | 拆除或关闭 | 2018-12-01 |  | 已拆除到位 | 是 | 100%
4 | 河南 | 郑州 | 郑州市惠济区 | 花园口 | 地级 | 一级 | 旅游餐饮 | 信阳刘老四渔家乐：污水排入厕所，进行田地灌溉使用，餐污垃圾，集中处理 | 拆除或关闭 | 2018-12-01 |  | 已拆除到位 | 是 | 100%
5 | 河南 | 郑州 | 郑州市惠济区 | 花园口 | 地级 | 一级 | 农业面源污染 | 黄河马场1家，粪便交由农户作为农家肥使用 | 拆除或关闭 | 2018-12-01 |  | 已拆除到位 | 是 | 100%
6 | 河南 | 郑州 | 郑州市惠济区 | 花园口 | 地级 | 二级 | 工业企业 | 国增搅拌站 | 拆除或关闭 | 2018-12-01 |  | 已拆除到位 | 是 | 100%
7 | 河南 | 郑州 | 郑州市荥阳市 | 黄河王村 | 县级 | 一级 | 码头 | 古柏渡旅游区码头1个 | 拆除或关闭 | 2019-12-01 |  | 正在组织专家进行认证 | 否 | 40%
8 | 河南 | 郑州 | 郑州市荥阳市 | 黄河王村 | 县级 | 一级 | 旅游餐饮 | 古柏渡旅游区蹦极项目1个 | 拆除或关闭 | 2019-12-01 |  | 正在组织专家进行认证 | 否 | 40%
9 | 河南 | 郑州 | 郑州市荥阳市 | 黄河王村 | 县级 | 一级 | 旅游餐饮 | 古柏渡旅游区滑草项目1个 | 拆除或关闭 | 2019-12-01 |  | 正在组织专家进行认证 | 否 | 40%
10 | 河南 | 郑州 | 郑州市登封市 | 少林水库 | 县级 | 一级 | 生活面源污染 | 郭店村，1120口人，污水流入村下水道，排入水库，岸边有生活垃圾倾倒 | 污水集中收集处置，禁止排放库区，垃圾集中收集无害化处理 | 2019-12-01 |  | 郭店村桥北建有污水沉淀池两座，桥南建有污水沉淀池一座 | 否 | 53%
11 | 河南 | 郑州 | 郑州市登封市 | 少林水库 | 县级 | 二级 | 旅游餐饮 | 沣林快捷酒店污水排入水库，生活垃圾收集处理 | 污水集中收集处置，禁止排放库区 | 2019-12-01 |  | 郭店村桥北建有污水沉淀池两座，桥南建有污水沉淀池一座 | 否 | 53%
12 | 河南 | 郑州 | 郑州市登封市 | 少林水库 | 县级 | 二级 | 旅游餐饮 | 天然居酒店污水排入水库，生活垃圾收集处理 | 污水集中收集处置，禁止排放库区 | 2019-12-01 |  | 郭店村桥北建有污水沉淀池两座，桥南建有污水沉淀池一座 | 否 | 53%
13 | 河南 | 郑州 | 郑州市登封市 | 少林水库 | 县级 | 二级 | 旅游餐饮 | 商务农家乐宾馆污水排入水库，生活垃圾收集处理 | 污水集中收集处置，禁止排放库区 | 2019-12-01 |  | 郭店村桥北建有污水沉淀池两座，桥南建有污水沉淀池一座 | 否 | 53%
14 | 河南 | 郑州 | 郑州市登封市 | 少林水库 | 县级 | 二级 | 旅游餐饮 | 裕林酒楼污水排入水库，生活垃圾收集处理 | 污水集中收集处置，禁止排放库区 | 2019-12-01 |  | 郭店村桥北建有污水沉淀池两座，桥南建有污水沉淀池一座 | 否 | 53%
15 | 河南 | 郑州 | 郑州市登封市 | 少林水库 | 县级 | 二级 | 旅游餐饮 | 天已大酒楼污水排入水库，生活垃圾收集处理 | 污水集中收集处置，禁止排放库区 | 2019-12-01 |  | 郭店村桥北建有污水沉淀池两座，桥南建有污水沉淀池一座 | 否 | 53%
16 | 河南 | 郑州 | 郑州市登封市 | 少林水库 | 县级 | 二级 | 旅游餐饮 | 汉庭快捷酒店污水排入水库，生活垃圾收集处理 | 污水集中收集处置，禁止排放库区 | 2019-12-01 |  | 郭店村桥北建有污水沉淀池两座，桥南建有污水沉淀池一座 | 否 | 53%
17 | 河南 | 郑州 | 郑州市登封市 | 少林水库 | 县级 | 二级 | 旅游餐饮 | 农家面食城金鸿福污水排入水库，生活垃圾收集处理 | 污水集中收集处置，禁止排放库区 | 2019-12-01 |  | 郭店村桥北建有污水沉淀池两座，桥南建有污水沉淀池一座 | 否 | 53%
18 | 河南 | 郑州 | 郑州市登封市 | 少林水库 | 县级 | 二级 | 旅游餐饮 | 农家香土菜馆污水排入水库，生活垃圾收集处理 | 污水集中收集处置，禁止排放库区 | 2019-12-01 |  | 郭店村桥北建有污水沉淀池两座，桥南建有污水沉淀池一座 | 否 | 53%
19 | 河南 | 郑州 | 郑州市登封市 | 少林水库 | 县级 | 二级 | 旅游餐饮 | 壹号农家院污水排入水库，生活垃圾收集处理 | 污水集中收集处置，禁止排放库区 | 2019-12-01 |  | 郭店村桥北建有污水沉淀池两座，桥南建有污水沉淀池一座 | 否 | 53%
20 | 河南 | 郑州 | 郑州市登封市 | 少林水库 | 县级 | 二级 | 旅游餐饮 | 少林假日酒店污水排入水库，生活垃圾收集处理 | 污水集中收集处置，禁止排放库区 | 2019-12-01 |  | 郭店村桥北建有污水沉淀池两座，桥南建有污水沉淀池一座 | 否 | 53%
21 | 河南 | 郑州 | 郑州市登封市 | 少林水库 | 县级 | 二级 | 旅游餐饮 | 河南烩面公平饭店污水排入水库，生活垃圾收集处理 | 污水集中收集处置，禁止排放库区 | 2019-12-01 |  | 郭店村桥北建有污水沉淀池两座，桥南建有污水沉淀池一座 | 否 | 53%
22 | 河南 | 郑州 | 郑州市登封市 | 少林水库 | 县级 | 二级 | 旅游餐饮 | 中原饭店污水排入水库，生活垃圾收集处理 | 污水集中收集处置，禁止排放库区 | 2019-12-01 |  | 郭店村桥北建有污水沉淀池两座，桥南建有污水沉淀池一座 | 否 | 53%
23 | 河南 | 郑州 | 郑州市登封市 | 少林水库 | 县级 | 二级 | 旅游餐饮 | 中原农家乐污水排入水库，生活垃圾收集处理 | 污水集中收集处置，禁止排放库区 | 2019-12-01 |  | 郭店村桥北建有污水沉淀池两座，桥南建有污水沉淀池一座 | 否 | 53%
24 | 河南 | 郑州 | 郑州市登封市 | 少林水库 | 县级 | 二级 | 旅游餐饮 | 禅宗酒家污水排入水库，生活垃圾收集处理 | 污水集中收集处置，禁止排放库区 | 2019-12-01 |  | 郭店村桥北建有污水沉淀池两座，桥南建有污水沉淀池一座 | 否 | 53%
25 | 河南 | 郑州 | 郑州市登封市 | 少林水库 | 县级 | 二级 | 旅游餐饮 | 综合超市住宿污水排入水库，生活垃圾收集处理 | 污水集中收集处置，禁止排放库区 | 2019-12-01 |  | 郭店村桥北建有污水沉淀池两座，桥南建有污水沉淀池一座 | 否 | 53%
26 | 河南 | 郑州 | 郑州市登封市 | 少林水库 | 县级 | 二级 | 旅游餐饮 | 禅院居饭店住宿污水排入水库，生活垃圾收集处理 | 污水集中收集处置，禁止排放库区 | 2019-12-01 |  | 郭店村桥北建有污水沉淀池两座，桥南建有污水沉淀池一座 | 否 | 53%
27 | 河南 | 郑州 | 郑州市登封市 | 少林水库 | 县级 | 二级 | 旅游餐饮 | 嵩山土菜城污水排入水库，生活垃圾收集处理 | 污水集中收集处置，禁止排放库区 | 2019-12-01 |  | 郭店村桥北建有污水沉淀池两座，桥南建有污水沉淀池一座 | 否 | 53%
28 | 河南 | 郑州 | 郑州市登封市 | 少林水库 | 县级 | 二级 | 旅游餐饮 | 农家特色风味污水排入水库，生活垃圾收集处理 | 污水集中收集处置，禁止排放库区 | 2019-12-01 |  | 郭店村桥北建有污水沉淀池两座，桥南建有污水沉淀池一座 | 否 | 53%
29 | 河南 | 郑州 | 郑州市登封市 | 少林水库 | 县级 | 二级 | 旅游餐饮 | 嵩山天府酒店污水排入水库，生活垃圾收集处理 | 污水集中收集处置，禁止排放库区 | 2019-12-01 |  | 郭店村桥北建有污水沉淀池两座，桥南建有污水沉淀池一座 | 否 | 53%
30 | 河南 | 郑州 | 郑州市登封市 | 少林水库 | 县级 | 二级 | 旅游餐饮 | 新农村饭店住宿污水排入水库，生活垃圾收集处理 | 污水集中收集处置，禁止排放库区 | 2019-12-01 |  | 郭店村桥北建有污水沉淀池两座，桥南建有污水沉淀池一座 | 否 | 53%
31 | 河南 | 郑州 | 郑州市登封市 | 少林水库 | 县级 | 二级 | 旅游餐饮 | 乡村食府住宿污水排入水库，生活垃圾收集处理 | 污水集中收集处置，禁止排放库区 | 2019-12-01 |  | 郭店村桥北建有污水沉淀池两座，桥南建有污水沉淀池一座 | 否 | 53%
32 | 河南 | 郑州 | 郑州市登封市 | 少林水库 | 县级 | 二级 | 旅游餐饮 | 绿色土菜城住宿污水排入水库，生活垃圾收集处理 | 污水集中收集处置，禁止排放库区 | 2019-12-01 |  | 郭店村桥北建有污水沉淀池两座，桥南建有污水沉淀池一座 | 否 | 53%
33 | 河南 | 郑州 | 郑州市登封市 | 少林水库 | 县级 | 二级 | 旅游餐饮 | 农家庄园污水排入水库，生活垃圾收集处理 | 污水集中收集处置，禁止排放库区 | 2019-12-01 |  | 郭店村桥北建有污水沉淀池两座，桥南建有污水沉淀池一座 | 否 | 53%
34 | 河南 | 郑州 | 郑州市登封市 | 少林水库 | 县级 | 二级 | 旅游餐饮 | 嵩岳商务大酒店污水排入水库，生活垃圾收集处理 | 污水集中收集处置，禁止排放库区 | 2019-12-01 |  | 郭店村桥北建有污水沉淀池两座，桥南建有污水沉淀池一座 | 否 | 53%
35 | 河南 | 郑州 | 郑州市登封市 | 少林水库 | 县级 | 二级 | 旅游餐饮 | 阳光酒店污水排入水库，生活垃圾收集处理 | 污水集中收集处置，禁止排放库区 | 2019-12-01 |  | 郭店村桥北建有污水沉淀池两座，桥南建有污水沉淀池一座 | 否 | 53%
36 | 河南 | 郑州 | 郑州市登封市 | 少林水库 | 县级 | 二级 | 旅游餐饮 | 农家土菜馆污水排入水库，生活垃圾收集处理 | 污水集中收集处置，禁止排放库区 | 2019-12-01 |  | 郭店村桥北建有污水沉淀池两座，桥南建有污水沉淀池一座 | 否 | 53%
37 | 河南 | 郑州 | 郑州市登封市 | 少林水库 | 县级 | 二级 | 旅游餐饮 | 少室生态酒店污水排入水库，生活垃圾收集处理 | 污水集中收集处置，禁止排放库区 | 2019-12-01 |  | 郭店村桥北建有污水沉淀池两座，桥南建有污水沉淀池一座 | 否 | 53%
38 | 河南 | 郑州 | 郑州市登封市 | 少林水库 | 县级 | 二级 | 旅游餐饮 | 鑫达土菜馆污水排入水库，生活垃圾收集处理 | 污水集中收集处置，禁止排放库区 | 2019-12-01 |  | 郭店村桥北建有污水沉淀池两座，桥南建有污水沉淀池一座 | 否 | 53%
39 | 河南 | 郑州 | 郑州市登封市 | 少林水库 | 县级 | 二级 | 旅游餐饮 | 嵩惠园土菜城污水排入水库，生活垃圾收集处理 | 污水集中收集处置，禁止排放库区 | 2019-12-01 |  | 郭店村桥北建有污水沉淀池两座，桥南建有污水沉淀池一座 | 否 | 53%
40 | 河南 | 郑州 | 郑州市登封市 | 少林水库 | 县级 | 二级 | 旅游餐饮 | 隆达天然烧菜馆污水排入水库，生活垃圾收集处理 | 污水集中收集处置，禁止排放库区 | 2019-12-01 |  | 郭店村桥北建有污水沉淀池两座，桥南建有污水沉淀池一座 | 否 | 53%
41 | 河南 | 郑州 | 郑州市登封市 | 少林水库 | 县级 | 二级 | 旅游餐饮 | 淳朴农家烧菜馆污水排入水库，生活垃圾收集处理 | 污水集中收集处置，禁止排放库区 | 2019-12-01 |  | 郭店村桥北建有污水沉淀池两座，桥南建有污水沉淀池一座 | 否 | 53%
42 | 河南 | 郑州 | 郑州市登封市 | 少林水库 | 县级 | 二级 | 旅游餐饮 | 牧羊女土菜馆污水排入水库，生活垃圾收集处理 | 污水集中收集处置，禁止排放库区 | 2019-12-01 |  | 郭店村桥北建有污水沉淀池两座，桥南建有污水沉淀池一座 | 否 | 53%
43 | 河南 | 郑州 | 郑州市登封市 | 少林水库 | 县级 | 二级 | 旅游餐饮 | 农家特色烧菜馆污水排入水库，生活垃圾收集处理 | 污水集中收集处置，禁止排放库区 | 2019-12-01 |  | 郭店村桥北建有污水沉淀池两座，桥南建有污水沉淀池一座 | 否 | 53%
44 | 河南 | 郑州 | 郑州市登封市 | 少林水库 | 县级 | 二级 | 旅游餐饮 | 林红私房土菜城污水排入水库，生活垃圾收集处理 | 污水集中收集处置，禁止排放库区 | 2019-12-01 |  | 郭店村桥北建有污水沉淀池两座，桥南建有污水沉淀池一座 | 否 | 53%
45 | 河南 | 郑州 | 郑州市登封市 | 少林水库 | 县级 | 二级 | 旅游餐饮 | 永泰寺素斋馆污水排入水库，生活垃圾收集处理 | 污水集中收集处置，禁止排放库区 | 2019-12-01 |  | 郭店村桥北建有污水沉淀池两座，桥南建有污水沉淀池一座 | 否 | 53%
46 | 河南 | 郑州 | 郑州市登封市 | 少林水库 | 县级 | 二级 | 旅游餐饮 | 少林食府土菜馆污水排入水库，生活垃圾收集处理 | 污水集中收集处置，禁止排放库区 | 2019-12-01 |  | 郭店村桥北建有污水沉淀池两座，桥南建有污水沉淀池一座 | 否 | 53%
47 | 河南 | 郑州 | 郑州市登封市 | 少林水库 | 县级 | 二级 | 旅游餐饮 | 清真饭店污水排入水库，生活垃圾收集处理 | 污水集中收集处置，禁止排放库区 | 2019-12-01 |  | 郭店村桥北建有污水沉淀池两座，桥南建有污水沉淀池一座 | 否 | 53%
48 | 河南 | 郑州 | 郑州市登封市 | 少林水库 | 县级 | 二级 | 旅游餐饮 | 嵩山食府土菜馆污水排入水库，生活垃圾收集处理 | 污水集中收集处置，禁止排放库区 | 2019-12-01 |  | 郭店村桥北建有污水沉淀池两座，桥南建有污水沉淀池一座 | 否 | 53%
49 | 河南 | 郑州 | 郑州市登封市 | 少林水库 | 县级 | 二级 | 旅游餐饮 | 农家特色土菜馆污水排入水库，生活垃圾收集处理 | 污水集中收集处置，禁止排放库区 | 2019-12-01 |  | 郭店村桥北建有污水沉淀池两座，桥南建有污水沉淀池一座 | 否 | 53%
50 | 河南 | 郑州 | 郑州市登封市 | 少林水库 | 县级 | 二级 | 旅游餐饮 | 食味轩烧菜馆污水排入水库，生活垃圾收集处理 | 污水集中收集处置，禁止排放库区 | 2019-12-01 |  | 郭店村桥北建有污水沉淀池两座，桥南建有污水沉淀池一座 | 否 | 53%
51 | 河南 | 郑州 | 郑州市登封市 | 少林水库 | 县级 | 二级 | 旅游餐饮 | 顺凤农家土菜馆污水排入水库，生活垃圾收集处理 | 污水集中收集处置，禁止排放库区 | 2019-12-01 |  | 郭店村桥北建有污水沉淀池两座，桥南建有污水沉淀池一座 | 否 | 53%
52 | 河南 | 郑州 | 郑州市巩义市 | 坞罗水库 | 县级 | 二级 | 工业企业 | 巩义市新星磷化有限责任公司 | 拆除或关闭 | 2019-12-01 |  | 生产设施已拆除，正在督促清理遗留原料 | 否 | 60%
53 | 河南 | 郑州 | 郑州市巩义市 | 坞罗水库 | 县级 | 二级 | 生活面源污染 | 西村镇坞罗社区4栋楼房目前居住260人 | 污水集中收集处置，禁止排放库区,垃圾集中收集无害化处理 | 2019-12-01 |  | 生活垃圾已进行集中收集处置，污水集中处置已完成 | 是 | 100%
54 | 河南 | 开封 | 开封市示范区 | 黄河黑岗口 | 地级 | 一级 | 其他问题 | 黑池东南侧为土路，扬尘严重 | 道路硬化、限制车辆运输货物种类、重量、限定行驶路线 | 2018-12-01 |  | 道路硬化、限制车辆运输货物种类、重量、限定行驶路线 | 是 | 100%
55 | 河南 | 开封 | 开封市示范区 | 黄河黑岗口 | 地级 | 一级 | 交通穿越 | 水稻乡至黄河大堤公路穿越黑池至柳池连接渠 | 建立防撞护栏、事故导流槽、应急池等应急设施，限定行驶路线 | 2018-12-01 |  | 建立防撞护栏、事故导流槽、应急池等应急设施，限定行驶路线 | 是 | 100%
56 | 河南 | 洛阳 | 洛阳市 嵩县 | 陆浑水库 | 地级 | 二级 | 码头 | 陆浑水库港航中心码头未完成总体规划审批手续 | 禁止货物运输，污水集中收集处置，禁止排放库区,垃圾集中收集无害化处理 | 2018-12-01 |  | 无货物运输，污水垃圾已于市政大队签订合同，总体规划已经市政府批复同意 | 是 | 100%
57 | 河南 | 洛阳 | 洛阳市 嵩县 | 陆浑水库 | 地级 | 二级 | 工业企业 | 嵩县和源采沙场部分生产设备未拆除到位 | 拆除或关闭 | 2018-12-01 |  | 企业设备厂房已拆除，已全部清运 | 是 | 100%
58 | 河南 | 平顶山 | 平顶山鲁山县 | 白龟山水库 | 地级 | 一级 | 其他问题 | 鲁山沙河段关庙杜村杜伟彬石子厂、设备已拆除、未清理 | 拆除或关闭 | 2018-12-01 |  | 已关闭到位 | 是 | 100%
59 | 河南 | 平顶山 | 平顶山鲁山县 | 白龟山水库 | 地级 | 一级 | 其他问题 | 鲁山沙河段关庙杜村杜广诺石子厂、设备已拆除、未清理 | 拆除或关闭 | 2018-12-01 |  | 已关闭到位 | 是 | 100%
60 | 河南 | 平顶山 | 平顶山鲁山县 | 白龟山水库 | 地级 | 一级 | 其他问题 | 鲁山沙河段永乐庄村王东东石子厂、设备已拆除、未清理 | 拆除或关闭 | 2018-12-01 |  | 已关闭到位 | 是 | 100%
61 | 河南 | 平顶山 | 平顶山鲁山县 | 白龟山水库 | 地级 | 一级 | 其他问题 | 鲁山沙河段虎营村叶三伟石子一厂、设备已拆除、未清理 | 拆除或关闭 | 2018-12-01 |  | 已关闭到位 | 是 | 100%
62 | 河南 | 平顶山 | 平顶山鲁山县 | 白龟山水库 | 地级 | 一级 | 其他问题 | 鲁山沙河段虎营村叶三伟石子二厂、设备已拆除、未清理 | 拆除或关闭 | 2018-12-01 |  | 已关闭到位 | 是 | 100%
63 | 河南 | 平顶山 | 平顶山鲁山县 | 白龟山水库 | 地级 | 一级 | 其他问题 | 鲁山沙河段高岸头村母二石子厂、设备已拆除、未清理 | 拆除或关闭 | 2018-12-01 |  | 已关闭到位 | 是 | 100%
64 | 河南 | 平顶山 | 平顶山鲁山县 | 白龟山水库 | 地级 | 一级 | 其他问题 | 鲁山沙河段高岸头村陈延峰石子厂，设备已拆除、未清理 | 拆除或关闭 | 2018-12-01 |  | 已关闭到位 | 是 | 100%
65 | 河南 | 平顶山 | 平顶山鲁山县 | 白龟山水库 | 地级 | 一级 | 其他问题 | 鲁山沙河段让东村王金彪石子厂 | 拆除或关闭 | 2018-12-01 |  | 已关闭到位 | 是 | 100%
66 | 河南 | 平顶山 | 平顶山鲁山县 | 白龟山水库 | 地级 | 一级 | 其他问题 | 鲁山沙河段让东村丁祥军石子厂 | 拆除或关闭 | 2018-12-01 |  | 已关闭到位 | 是 | 100%
67 | 河南 | 平顶山 | 平顶山鲁山县 | 白龟山水库 | 地级 | 一级 | 其他问题 | 鲁山沙河段让东村肖运生石子厂 | 拆除或关闭 | 2018-12-01 |  | 已关闭到位 | 是 | 100%
68 | 河南 | 平顶山 | 平顶山鲁山县 | 白龟山水库 | 地级 | 一级 | 其他问题 | 鲁山沙河段黑虎石村王宏宇石子厂 | 拆除或关闭 | 2018-12-01 |  | 已关闭到位 | 是 | 100%
69 | 河南 | 平顶山 | 平顶山鲁山县 | 白龟山水库 | 地级 | 一级 | 其他问题 | 鲁山沙河段辛集乡庙王村王炳欣砂石厂：设备已拆除、未清理 | 拆除或关闭 | 2018-12-01 |  | 已关闭到位 | 是 | 100%
70 | 河南 | 平顶山 | 平顶山鲁山县 | 白龟山水库 | 地级 | 一级 | 其他问题 | 鲁山沙河段辛集乡庙王村王占砂石厂：设备已拆除、未清理 | 拆除或关闭 | 2018-12-01 |  | 已关闭到位 | 是 | 100%
71 | 河南 | 平顶山 | 平顶山鲁山县 | 白龟山水库 | 地级 | 一级 | 其他问题 | 鲁山沙河段辛集乡蜂李村李东海砂石厂：设备已拆除、未清理 | 拆除或关闭 | 2018-12-01 |  | 已关闭到位 | 是 | 100%
72 | 河南 | 平顶山 | 平顶山鲁山县 | 白龟山水库 | 地级 | 一级 | 其他问题 | 鲁山沙河段辛集乡蜂李村周清伟砂石厂：设备未拆除、未清理 | 拆除或关闭 | 2018-12-01 |  | 已关闭到位 | 是 | 100%
73 | 河南 | 平顶山 | 平顶山鲁山县 | 白龟山水库 | 地级 | 一级 | 其他问题 | 鲁山沙河段辛集乡邓寨村杜广诺沙场：设备已拆除、未清理 | 拆除或关闭 | 2018-12-01 |  | 已关闭到位 | 是 | 100%
74 | 河南 | 平顶山 | 平顶山鲁山县 | 白龟山水库 | 地级 | 一级 | 其他问题 | 鲁山沙河段辛集乡邓寨村蒋建立沙场：设备已拆除、未清理 | 拆除或关闭 | 2018-12-01 |  | 已关闭到位 | 是 | 100%
75 | 河南 | 平顶山 | 平顶山鲁山县 | 白龟山水库 | 地级 | 一级 | 旅游餐饮 | 鲁山县昭平台宏达旅游船队 | 取缔 | 2018-12-01 |  | 已取缔到位 | 是 | 100%
76 | 河南 | 平顶山 | 平顶山鲁山县 | 白龟山水库 | 地级 | 二级 | 旅游餐饮 | 昭平台水库坝上昭平湖假日酒店污水、垃圾集中收集处理不彻底 | 污水集中收集处置，禁止排放库区，垃圾集中收集无害化处理 | 2018-12-01 |  | 酒店已停业，违章建筑已拆除 | 是 | 100%
77 | 河南 | 平顶山 | 平顶山鲁山县 | 白龟山水库 | 地级 | 二级 | 旅游餐饮 | 昭平台水库坝上龙凤大酒店污水、垃圾集中收集处理不彻底 | 污水集中收集处置，禁止排放库区，垃圾集中收集无害化处理 | 2018-12-01 |  | 酒店已停业，违章建筑已拆除 | 是 | 100%
78 | 河南 | 平顶山 | 平顶山鲁山县 | 白龟山水库 | 地级 | 一级 | 其他问题 | 鲁山县马楼乡西韩庄村有2处建筑 | 拆除或关闭 | 2018-12-01 |  | 违章建筑已拆除 | 是 | 100%
79 | 河南 | 平顶山 | 平顶山鲁山县 | 白龟山水库 | 地级 | 一级 | 其他问题 | 鲁山沙河段磙子营乡孙街村库区内大小违法采砂船只18艘，未撤离库区 | 拆除或关闭 | 2018-12-01 |  | 违法船只已撤离库区 | 是 | 100%
80 | 河南 | 平顶山 | 平顶山鲁山县 | 白龟山水库 | 地级 | 一级 | 其他问题 | 鲁山沙河段磙子营乡孙街村沿岸有17处建筑 | 拆除或关闭 | 2018-12-01 |  | 违章建筑已拆除 | 是 | 100%
81 | 河南 | 平顶山 | 平顶山鲁山县 | 白龟山水库 | 地级 | 一级 | 其他问题 | 鲁山沙河段磙子营乡孙街村冷水入库口有5处建筑，其中1家3口人居住 | 拆除或关闭 | 2018-12-01 |  | 违章建筑已拆除 | 是 | 100%
82 | 河南 | 平顶山 | 平顶山鲁山县 | 白龟山水库 | 地级 | 一级 | 其他问题 | 鲁山沙河段磙子营乡白炼堂村有5处建筑 | 拆除或关闭 | 2018-12-01 |  | 违章建筑已拆除 | 是 | 100%
83 | 河南 | 平顶山 | 平顶山鲁山县 | 白龟山水库 | 地级 | 一级 | 农业面源污染 | 鲁山沙河段磙子营乡白炼堂村，库区内有1处养鸭场 | 拆除或关闭 | 2018-12-01 |  | 已关闭到位 | 是 | 100%
84 | 河南 | 平顶山 | 平顶山湛河区 | 白龟山水库 | 地级 | 一级 | 生活面源污染 | 宋寨村（鱼陵山）3处违章建筑其中，1家1人居住，生活污水直接排入库区 | 污水集中收集处置，禁止排放库区，垃圾集中收集无害化处理 | 2018-12-01 |  | 违章建筑已拆除 | 是 | 100%
85 | 河南 | 平顶山 | 平顶山湛河区 | 白龟山水库 | 地级 | 一级 | 生活面源污染 | 五虎刘村水库内沙岛上有住户3家12口人，生活垃圾集中处理，污水未经处理排放 | 污水集中收集处置，禁止排放库区 | 2018-12-01 |  | 违章建筑已拆除 | 是 | 100%
86 | 河南 | 平顶山 | 平顶山湛河区 | 白龟山水库 | 地级 | 一级 | 排污口 | 姚孟电厂循环冷却水，经汇水渠直接排放到水库内 | 封闭排污口 | 2018-12-01 |  | #2-4机循环水及补水系统改造工程，按照确定方案编制EPC招标技术规范书，初版已完成内审，准备二审 | 否 | 10%
87 | 河南 | 平顶山 | 平顶山湛河区 | 白龟山水库 | 地级 | 一级 | 其他问题 | 五虎刘村水库内有3间简易房，违章建筑 | 拆除或关闭 | 2018-12-01 |  | 违章建筑已拆除 | 是 | 100%
88 | 河南 | 平顶山 | 平顶山湛河区 | 白龟山水库 | 地级 | 二级 | 生活面源污染 | 苗候村水库管理局2号码头，1户2人，污水直排库区，手划船9条 | 污水集中收集处置，禁止排放库区，垃圾集中收集无害化处理 | 2018-12-01 |  | 违章建筑已拆除，排污已口封堵 | 是 | 100%
89 | 河南 | 平顶山 | 平顶山湛河区 | 白龟山水库 | 地级 | 二级 | 生活面源污染 | 平煤集团疗养院，污水设施停运，生活污水经沉淀，每隔2天进行清运，运送至新城区污水处理厂处理 | 污水集中收集处置，禁止排放库区，垃圾集中收集无害化处理 | 2018-12-01 |  | 污水集中收集市政管网，生活垃圾规范收集送垃圾填埋场 | 是 | 100%
90 | 河南 | 平顶山 | 平顶山湛河区 | 白龟山水库 | 地级 | 二级 | 生活面源污染 | 苗候村姚孟汇水渠东侧有6家22人生活垃圾集中处理，污水未经处理排放 | 污水集中收集处置，禁止排放库区 | 2018-12-01 |  | 排污口已封堵，污水集中收集市政管网 | 是 | 100%
91 | 河南 | 平顶山 | 平顶山湛河区 | 白龟山水库 | 地级 | 二级 | 生活面源污染 | 苗候村姚孟汇水渠洄水桥北西面有6家20人居住垃圾集中处理，污水未经处理排放 | 污水集中收集处置，禁止排放库区 | 2018-12-01 |  | 排污口已封堵，污水集中收集市政管网 | 是 | 100%
92 | 河南 | 平顶山 | 平顶山湛河区 | 白龟山水库 | 地级 | 二级 | 旅游餐饮 | 亚会饭店，生活用水未经处理直接排放水库 | 污水集中收集处置，禁止排放库区，垃圾集中收集无害化处理 | 2018-12-01 |  | 饭店已停业，违章建筑已拆除 | 是 | 100%
93 | 河南 | 平顶山 | 平顶山湛河区 | 白龟山水库 | 地级 | 二级 | 旅游餐饮 | 水上庄园餐厅生活用水未经处理直接排放 | 污水集中收集处置，禁止排放库区，垃圾集中收集无害化处理 | 2018-12-01 |  | 饭店已停业，违章建筑已拆除 | 是 | 100%
94 | 河南 | 平顶山 | 平顶山湛河区 | 白龟山水库 | 地级 | 二级 | 旅游餐饮 | 西湖酒家生活用水未经处理直接排放，垃圾集中处理 | 污水集中收集处置，禁止排放库区 | 2018-12-01 |  | 饭店已停业，违章建筑已拆除 | 是 | 100%
95 | 河南 | 平顶山 | 平顶山湛河区 | 白龟山水库 | 地级 | 二级 | 排污口 | 苗候村有住户26家（105人），垃圾集中收集处理，污水未经处理排入库区位置位于水厂反冲水排放口附近 | 污水集中收集处置，禁止排放库区 | 2018-12-01 |  | 污水集中收集市政管网，生活垃圾规范收集送垃圾填埋场 | 是 | 100%
96 | 河南 | 平顶山 | 平顶山湛河区 | 白龟山水库 | 地级 | 二级 | 交通穿越 | 黄河路洄水桥穿过姚孟电厂汇水渠，无事故收集水池 | 建立防撞护栏、事故导流槽、应急池等应急设施 | 2018-12-01 |  | 防撞护栏、事故导流槽、应急池等应急设施已建成 | 是 | 100%
97 | 河南 | 平顶山 | 平顶山湛河区 | 白龟山水库 | 地级 | 二级 | 其他问题 | 平顶山市水上运动学校无规范化的生活污水处理设施 | 污水集中收集处置，禁止排放库区 | 2018-12-01 |  | 污水集中收集市政管网，生活垃圾规范收集送垃圾填埋场 | 是 | 100%
98 | 河南 | 平顶山 | 平顶山新城区 | 白龟山水库 | 地级 | 一级 | 农业面源污染 | 绿大夫生态水产养殖科研基地，污水直接排入库区 | 拆除或关闭 | 2018-12-01 |  | 基地新地址已建设完毕 | 是 | 100%
99 | 河南 | 平顶山 | 平顶山新城区 | 白龟山水库 | 地级 | 一级 | 生活面源污染 | 西留村1处排污口，天地人和饭店（生活污水、渗山水） | 拆除或关闭 | 2018-12-01 |  | 已拆除到位 | 是 | 100%
100 | 河南 | 平顶山 | 平顶山新城区 | 白龟山水库 | 地级 | 一级 | 生活面源污染 | 新城区滍阳镇华山村有3处建筑,其中3家居住7口人，污水直接排入库区 | 污水集中收集处置，禁止排放库区，垃圾集中收集无害化处理 | 2018-12-01 |  | 居住人口已搬迁，违章建筑已拆除，排污口已封堵 | 是 | 100%
101 | 河南 | 平顶山 | 平顶山新城区 | 白龟山水库 | 地级 | 二级 | 农业面源污染 | 新城区滍阳镇应滨办事处华山村西有1处养殖场，养猪5头、养鸡约30只，污水排入库区 | 污水集中收集处置，禁止排放库区，粪便资源化利用 | 2018-12-01 |  | 养殖场已关闭，排污口已封堵 | 是 | 100%
102 | 河南 | 平顶山 | 平顶山新城区 | 白龟山水库 | 地级 | 一级 | 生活面源污染 | 新城区滍阳镇吴寨村有5处建筑，其中1家居住3口人，污水直接排入库区 | 污水集中收集处置，禁止排放库区，垃圾集中收集无害化处理 | 2018-12-01 |  | 居住人口已搬迁，违章建筑已拆除，排污口已封堵 | 是 | 100%
103 | 河南 | 平顶山 | 平顶山新城区 | 白龟山水库 | 地级 | 二级 | 旅游餐饮 | 新城区滍阳镇西滍村水上餐厅鲜鱼馆，污水直接排入库区 | 污水集中收集处置，禁止排放库区，垃圾集中收集无害化处理 | 2018-12-01 |  | 已拆除到位 | 是 | 100%
104 | 河南 | 平顶山 | 平顶山新城区 | 白龟山水库 | 地级 | 二级 | 生活面源污染 | 新城区滍阳镇东羊石村有1处违章建筑，其中1家居住2口人，污水直接排入库区 | 污水集中收集处置，禁止排放库区，垃圾集中收集无害化处理 | 2018-12-01 |  | 居住人口已搬迁，违章建筑已拆除，排污口已封堵 | 是 | 100%
105 | 河南 | 平顶山 | 平顶山新城区 | 白龟山水库 | 地级 | 二级 | 生活面源污染 | 新城区滍阳镇西滍村（漫水桥两侧）有2处建筑，污水直接排入库区 | 污水集中收集处置，禁止排放库区，垃圾集中收集无害化处理 | 2018-12-01 |  | 居住人口已搬迁，违章建筑已拆除，排污口已封堵 | 是 | 100%
106 | 河南 | 平顶山 | 平顶山新城区 | 白龟山水库 | 地级 | 一级 | 其他问题 | 新城区滍阳镇东马僧桥村有1处建筑 | 拆除或关闭 | 2018-12-01 |  | 违章建筑已拆除，垃圾已清理 | 是 | 100%
107 | 河南 | 平顶山 | 平顶山新城区 | 白龟山水库 | 地级 | 一级 | 其他问题 | 新城区滍阳镇水牛屯村有2处建筑 | 拆除或关闭 | 2018-12-01 |  | 违章建筑已拆除，垃圾已清理 | 是 | 100%
108 | 河南 | 平顶山 | 平顶山新城区 | 白龟山水库 | 地级 | 一级 | 生活面源污染 | 东留村有住户1家2口人，污水直接排入库区 | 污水集中收集处置，禁止排放库区，垃圾集中收集无害化处理 | 2018-12-01 |  | 居住人口已搬迁，违章建筑已拆除，排污口已封堵 | 是 | 100%
109 | 河南 | 平顶山 | 平顶山新城区 | 白龟山水库 | 地级 | 一级 | 生活面源污染 | 新城区滍阳镇东羊石村（湿地大门口东100米）有1处建筑，有2人居住，污水直接排入库区 | 污水集中收集处置，禁止排放库区，垃圾集中收集无害化处理 | 2018-12-01 |  | 居住人口已搬迁，违章建筑已拆除，排污口已封堵 | 是 | 100%
110 | 河南 | 平顶山 | 平顶山舞钢市 | 田岗水库 | 县级 | 一级 | 农业面源污染 | 郭庄西河南恒产农业开发有限公司水面有围网大约5亩（约3333平方米） | 拆除或关闭 | 2019-12-01 |  | 已拆除到位 | 是 | 100%
111 | 河南 | 平顶山 | 平顶山舞钢市 | 田岗水库 | 县级 | 一级 | 农业面源污染 | 郭庄西恒产南侧500米水面围网大约2亩(约1333平方米) | 拆除或关闭 | 2019-12-01 |  | 已拆除到位 | 是 | 100%
112 | 河南 | 平顶山 | 平顶山舞钢市 | 田岗水库 | 县级 | 一级 | 农业面源污染 | 谢古洞村西水面围网大约2亩(约1333平方米) | 拆除或关闭 | 2019-12-01 |  | 已拆除到位 | 是 | 100%
113 | 河南 | 平顶山 | 平顶山舞钢市 | 田岗水库 | 县级 | 二级 | 其他问题 | 肖湾桥北鱼塘陆域有鱼塘大约6亩左右(约4000平方米) | 取缔 | 2019-12-01 |  | 已拆除到位 | 是 | 100%
114 | 河南 | 平顶山 | 平顶山舞钢市 | 田岗水库 | 县级 | 一级 | 农业面源污染 | 牛庄村北水面围网大约3亩(约2000平方米) | 拆除或关闭 | 2019-12-01 |  | 已拆除到位 | 是 | 100%
115 | 河南 | 平顶山 | 平顶山舞钢市 | 田岗水库 | 县级 | 一级 | 农业面源污染 | 金水湖观光旅游围网养殖大约10亩(约6667平方米) | 拆除或关闭 | 2019-12-01 |  | 已拆除到位 | 是 | 100%
116 | 河南 | 平顶山 | 平顶山舞钢市 | 田岗水库 | 县级 | 一级 | 农业面源污染 | 后斗沟村西水面围网大约3亩(约2000平方米) | 拆除或关闭 | 2019-12-01 |  | 已拆除到位 | 是 | 100%
117 | 河南 | 平顶山 | 平顶山舞钢市 | 田岗水库 | 县级 | 一级 | 农业面源污染 | 田岗村西南水面围网大约15亩(约10000平方米) | 拆除或关闭 | 2019-12-01 |  | 已拆除到位 | 是 | 100%
118 | 河南 | 安阳 | 安阳市林州市 | 弓上水库 | 县级 | 一级 | 交通穿越 | 省道302防撞护栏不完善 | 建立防撞护栏、事故导流槽、应急池等应急设施，限定行驶路线 | 2019-12-01 |  | 应急池、防撞护栏、导流槽已完工，限定危化车辆通行标识牌已安装 | 是 | 100%
119 | 河南 | 鹤壁 | 鹤壁市淇滨区 | 寒坡洞 | 地级 | 一级 | 交通穿越 | 淇河1桥从一级保护区穿过应急设施不完善 | 建立防撞护栏、事故导流槽、应急池等应急设施，限定行驶路线 | 2018-12-01 |  | 应急池、防撞护栏、导流槽已完工，限定危化车辆通行标识牌已安装 | 是 | 100%
120 | 河南 | 鹤壁 | 鹤壁市淇滨区 | 寒坡洞 | 地级 | 二级 | 交通穿越 | 淇河2桥从二级保护区穿过应急设施不完善 | 建立防撞护栏、事故导流槽、应急池等应急设施，限定行驶路线 | 2018-12-01 |  | 应急池、防撞护栏、导流槽已完工，限定危化车辆通行标识牌已安装 | 是 | 100%
121 | 河南 | 鹤壁 | 鹤壁市淇滨区 | 寒坡洞 | 地级 | 二级 | 农业面源污染 | 二级保护区内许沟村有一家规模化畜禽养殖场（鹤壁市农家高效生态园），属于地方特色企业，限制规模目前实际养殖3200羽鸭（批复规模为6000羽） | 污水集中收集处置，禁止排放库区，粪便资源化利用 | 2018-12-01 |  | 污水集中收集处置，粪便资源化利用不排向库区。 | 是 | 100%
122 | 河南 | 鹤壁 | 鹤壁市淇滨区 | 盘石头水库 | 地级 | 一级 | 其他问题 | 有2艘捕鱼机动船只停泊 | 取缔 | 2018-12-01 |  | 已取缔到位 | 是 | 100%
123 | 河南 | 新乡 | 新乡市卫滨区 | 七里营引黄工程 | 地级 | 一级 | 工业企业 | 三支渠与西环路交汇处向东南，新乡市中州电器有限公司 | 拆除或关闭 | 2018-12-01 |  | 此问题是已取消的贾太湖水源保护区问题。现省政府已对七里营引黄水源保护区区划进行批复（豫政文〔2018〕102号），此问题不在保护区范围内 | 是 | 100%
124 | 河南 | 新乡 | 新乡市卫滨区 | 七里营引黄工程 | 地级 | 一级 | 工业企业 | 三支渠与西环路交汇处向东南，新乡市新鑫化工有限责任公司 | 拆除或关闭 | 2018-12-01 |  | 此问题是已取消的贾太湖水源保护区问题。现省政府已对七里营引黄水源保护区区划进行批复（豫政文〔2018〕102号），此问题不在保护区范围内 | 是 | 100%
125 | 河南 | 新乡 | 新乡市卫滨区 | 七里营引黄工程 | 地级 | 一级 | 工业企业 | 八里营村附近新运公司科技研究中心 | 拆除或关闭 | 2018-12-01 |  | 此问题是已取消的贾太湖水源保护区问题。现省政府已对七里营引黄水源保护区区划进行批复（豫政文〔2018〕102号），此问题不在保护区范围内 | 是 | 100%
126 | 河南 | 新乡 | 新乡市卫滨区 | 七里营引黄工程 | 地级 | 一级 | 工业企业 | 八里营村东源汽车检验中心 | 拆除或关闭 | 2018-12-01 |  | 此问题是已取消的贾太湖水源保护区问题。现省政府已对七里营引黄水源保护区区划进行批复（豫政文〔2018〕102号），此问题不在保护区范围内 | 是 | 100%
127 | 河南 | 新乡 | 新乡市卫滨区 | 七里营引黄工程 | 地级 | 一级 | 工业企业 | 八里营村国家电网变电站 | 三支渠改道 | 2018-12-01 |  | 此问题是已取消的贾太湖水源保护区问题。现省政府已对七里营引黄水源保护区区划进行批复（豫政文〔2018〕102号），此问题不在保护区范围内 | 是 | 100%
128 | 河南 | 新乡 | 新乡市卫滨区 | 七里营引黄工程 | 地级 | 一级 | 交通穿越 | 卫滨区三支渠人民西路 | 建立防撞护栏、事故导流槽、应急池等应急设施，限定行驶路线 | 2018-12-01 |  | 此问题是已取消的贾太湖水源保护区问题。现省政府已对七里营引黄水源保护区区划进行批复（豫政文〔2018〕102号），此问题不在保护区范围内 | 是 | 100%
129 | 河南 | 新乡 | 新乡市卫滨区 | 七里营引黄工程 | 地级 | 一级 | 交通穿越 | 卫滨区三支渠西环路 | 建立防撞护栏、事故导流槽、应急池等应急设施，限定行驶路线 | 2018-12-01 |  | 此问题是已取消的贾太湖水源保护区问题。现省政府已对七里营引黄水源保护区区划进行批复（豫政文〔2018〕102号），此问题不在保护区范围内 | 是 | 100%
130 | 河南 | 新乡 | 新乡市卫滨区 | 七里营引黄工程 | 地级 | 一级 | 交通穿越 | 卫滨区三支渠路庄村东北口村路 | 建立防撞护栏、事故导流槽、应急池等应急设施，限定行驶路线 | 2018-12-01 |  | 此问题是已取消的贾太湖水源保护区问题。现省政府已对七里营引黄水源保护区区划进行批复（豫政文〔2018〕102号），此问题不在保护区范围内 | 是 | 100%
131 | 河南 | 新乡 | 新乡市卫滨区 | 七里营引黄工程 | 地级 | 一级 | 农业面源污染 | 八里营村崔向武5个鱼塘 | 取缔 | 2018-12-01 |  | 此问题是已取消的贾太湖水源保护区问题。现省政府已对七里营引黄水源保护区区划进行批复（豫政文〔2018〕102号），此问题不在保护区范围内 | 是 | 100%
132 | 河南 | 新乡 | 新乡市卫滨区 | 七里营引黄工程 | 地级 | 一级 | 农业面源污染 | 十里铺村牛永安1个鱼塘 | 取缔 | 2018-12-01 |  | 此问题是已取消的贾太湖水源保护区问题。现省政府已对七里营引黄水源保护区区划进行批复（豫政文〔2018〕102号），此问题不在保护区范围内 | 是 | 100%
133 | 河南 | 新乡 | 新乡市卫滨区 | 七里营引黄工程 | 地级 | 一级 | 农业面源污染 | 八里营村崔向武1个鱼塘 | 取缔 | 2018-12-01 |  | 此问题是已取消的贾太湖水源保护区问题。现省政府已对七里营引黄水源保护区区划进行批复（豫政文〔2018〕102号），此问题不在保护区范围内 | 是 | 100%
134 | 河南 | 新乡 | 新乡市卫滨区 | 七里营引黄工程 | 地级 | 一级 | 农业面源污染 | 沈小营村肖振斌1个鱼塘 | 取缔 | 2018-12-01 |  | 此问题是已取消的贾太湖水源保护区问题。现省政府已对七里营引黄水源保护区区划进行批复（豫政文〔2018〕102号），此问题不在保护区范围内 | 是 | 100%
135 | 河南 | 新乡 | 新乡市卫滨区 | 七里营引黄工程 | 地级 | 一级 | 农业面源污染 | 路庄村路中堂1个鱼塘 | 取缔 | 2018-12-01 |  | 此问题是已取消的贾太湖水源保护区问题。现省政府已对七里营引黄水源保护区区划进行批复（豫政文〔2018〕102号），此问题不在保护区范围内 | 是 | 100%
136 | 河南 | 新乡 | 新乡市卫滨区 | 七里营引黄工程 | 地级 | 一级 | 农业面源污染 | 唐庄村陶明元1个鱼塘 | 取缔 | 2018-12-01 |  | 此问题是已取消的贾太湖水源保护区问题。现省政府已对七里营引黄水源保护区区划进行批复（豫政文〔2018〕102号），此问题不在保护区范围内 | 是 | 100%
137 | 河南 | 新乡 | 新乡市卫滨区 | 七里营引黄工程 | 地级 | 一级 | 农业面源污染 | 卫滨区三支渠与南护市沟交汇处向南，十五里堡村有2处鱼塘 | 取缔 | 2018-12-01 |  | 此问题是已取消的贾太湖水源保护区问题。现省政府已对七里营引黄水源保护区区划进行批复（豫政文〔2018〕102号），此问题不在保护区范围内 | 是 | 100%
138 | 河南 | 新乡 | 新乡市卫滨区 | 七里营引黄工程 | 地级 | 一级 | 工业企业 | 卫滨区三支渠与人民西路交汇处，鸿运汽修， | 拆除或关闭 | 2018-12-01 |  | 此问题是已取消的贾太湖水源保护区问题。现省政府已对七里营引黄水源保护区区划进行批复（豫政文〔2018〕102号），此问题不在保护区范围内 | 是 | 100%
139 | 河南 | 新乡 | 新乡市卫滨区 | 七里营引黄工程 | 地级 | 一级 | 工业企业 | 卫滨区三支渠与人民西路交汇处，佳艺门窗装饰店 | 拆除或关闭 | 2018-12-01 |  | 此问题是已取消的贾太湖水源保护区问题。现省政府已对七里营引黄水源保护区区划进行批复（豫政文〔2018〕102号），此问题不在保护区范围内 | 是 | 100%
140 | 河南 | 新乡 | 新乡市卫滨区 | 七里营引黄工程 | 地级 | 一级 | 工业企业 | 卫滨区三支渠与人民西路交汇处，金典窗帘行 | 拆除或关闭 | 2018-12-01 |  | 此问题是已取消的贾太湖水源保护区问题。现省政府已对七里营引黄水源保护区区划进行批复（豫政文〔2018〕102号），此问题不在保护区范围内 | 是 | 100%
141 | 河南 | 新乡 | 新乡市卫滨区 | 七里营引黄工程 | 地级 | 一级 | 工业企业 | 卫滨区三支渠与人民西路交汇处，天能电池摩托车电动车维修店 | 拆除或关闭 | 2018-12-01 |  | 此问题是已取消的贾太湖水源保护区问题。现省政府已对七里营引黄水源保护区区划进行批复（豫政文〔2018〕102号），此问题不在保护区范围内 | 是 | 100%
142 | 河南 | 新乡 | 新乡市卫滨区 | 七里营引黄工程 | 地级 | 一级 | 工业企业 | 卫滨区三支渠与人民西路交汇处，金龙汽修店 | 拆除或关闭 | 2018-12-01 |  | 此问题是已取消的贾太湖水源保护区问题。现省政府已对七里营引黄水源保护区区划进行批复（豫政文〔2018〕102号），此问题不在保护区范围内 | 是 | 100%
143 | 河南 | 新乡 | 新乡市卫滨区 | 七里营引黄工程 | 地级 | 一级 | 旅游餐饮 | 卫滨区三支渠与人民西路交汇处，孙记羊肉白汤，污水排入城市污水管网，垃圾定期拉走 | 拆除或关闭 | 2018-12-01 |  | 此问题是已取消的贾太湖水源保护区问题。现省政府已对七里营引黄水源保护区区划进行批复（豫政文〔2018〕102号），此问题不在保护区范围内 | 是 | 100%
144 | 河南 | 新乡 | 新乡市卫滨区 | 七里营引黄工程 | 地级 | 一级 | 旅游餐饮 | 卫滨区三支渠与人民西路交汇处，山西刀削面，污水排入城市污水管网，垃圾定期拉走 | 拆除或关闭 | 2018-12-01 |  | 此问题是已取消的贾太湖水源保护区问题。现省政府已对七里营引黄水源保护区区划进行批复（豫政文〔2018〕102号），此问题不在保护区范围内 | 是 | 100%
145 | 河南 | 新乡 | 新乡市新乡县 | 七里营引黄工程 | 地级 | 一级 | 工业企业 | 新乡县小冀镇胡韦线桥头一家汽车补胎修车点 | 拆除或关闭 | 2018-12-01 |  | 此问题是已取消的贾太湖水源保护区问题。现省政府已对七里营引黄水源保护区区划进行批复（豫政文〔2018〕102号），此问题不在保护区范围内 | 是 | 100%
146 | 河南 | 新乡 | 新乡市新乡县 | 七里营引黄工程 | 地级 | 一级 | 旅游餐饮 | 新乡县小冀镇蒋福记饭店 | 拆除或关闭 | 2018-12-01 |  | 此问题是已取消的贾太湖水源保护区问题。现省政府已对七里营引黄水源保护区区划进行批复（豫政文〔2018〕102号），此问题不在保护区范围内 | 是 | 100%
147 | 河南 | 新乡 | 新乡市新乡县 | 七里营引黄工程 | 地级 | 一级 | 农业面源污染 | 新乡县翟坡镇新荷线南侧田庄家禽养殖场（禽舍30平米） | 拆除或关闭 | 2018-12-01 |  | 此问题是已取消的贾太湖水源保护区问题。现省政府已对七里营引黄水源保护区区划进行批复（豫政文〔2018〕102号），此问题不在保护区范围内 | 是 | 100%
148 | 河南 | 新乡 | 新乡市新乡县 | 七里营引黄工程 | 地级 | 一级 | 农业面源污染 | 新乡县翟坡镇寺王村土元养殖场（100平方米） | 拆除或关闭 | 2018-12-01 |  | 此问题是已取消的贾太湖水源保护区问题。现省政府已对七里营引黄水源保护区区划进行批复（豫政文〔2018〕102号），此问题不在保护区范围内 | 是 | 100%
149 | 河南 | 新乡 | 新乡市新乡县 | 七里营引黄工程 | 地级 | 一级 | 农业面源污染 | 新乡县翟坡镇新荷线南侧田庄鱼塘 | 取缔 | 2018-12-01 |  | 此问题是已取消的贾太湖水源保护区问题。现省政府已对七里营引黄水源保护区区划进行批复（豫政文〔2018〕102号），此问题不在保护区范围内 | 是 | 100%
150 | 河南 | 新乡 | 新乡市新乡县 | 七里营引黄工程 | 地级 | 一级 | 工业企业 | 新乡县翟坡镇寺王村新乡市豫泰五金加工厂 | 拆除或关闭 | 2018-12-01 |  | 此问题是已取消的贾太湖水源保护区问题。现省政府已对七里营引黄水源保护区区划进行批复（豫政文〔2018〕102号），此问题不在保护区范围内 | 是 | 100%
151 | 河南 | 新乡 | 新乡市 | 七里营引黄工程 | 地级 | 一级 | 交通穿越 | 黄河大道（S225）卫滨区段和新乡县段未设置防撞栏等应急设施 | 建立防撞护栏、事故导流槽、应急池等应急设施，限定行驶路线 | 2018-12-01 |  | 此问题是已取消的贾太湖水源保护区问题。现省政府已对七里营引黄水源保护区区划进行批复（豫政文〔2018〕102号），此问题不在保护区范围内 | 是 | 100%
152 | 河南 | 新乡 | 新乡市新乡县 | 七里营引黄工程 | 地级 | 一级 | 交通穿越 | 胡韦线桥应急设施不完善 | 建立防撞护栏、事故导流槽、应急池等应急设施，限定行驶路线 | 2018-12-01 |  | 防撞护栏、事故导流槽、应急池及防护网建设完工 | 是 | 100%
153 | 河南 | 新乡 | 新乡市新乡县 | 七里营引黄工程 | 地级 | 二级 | 工业企业 | 新乡县七里营镇敦留店新乡市顺昌化工有限公司 | 拆除或关闭 | 2018-12-01 |  | 此问题是已取消的贾太湖水源保护区问题。现省政府已对七里营引黄水源保护区区划进行批复（豫政文〔2018〕102号），此问题不在保护区范围内 | 是 | 100%
154 | 河南 | 新乡 | 新乡市新乡县 | 七里营引黄工程 | 地级 | 二级 | 工业企业 | 新乡县七里营镇敦留店附近敦留店加油站 | 拆除或关闭 | 2018-12-01 |  | 此问题是已取消的贾太湖水源保护区问题。现省政府已对七里营引黄水源保护区区划进行批复（豫政文〔2018〕102号），此问题不在保护区范围内 | 是 | 100%
155 | 河南 | 新乡 | 新乡市新乡县 | 七里营引黄工程 | 地级 | 二级 | 工业企业 | 新乡县七里营镇敦留店老杨农机 | 拆除或关闭 | 2018-12-01 |  | 此问题是已取消的贾太湖水源保护区问题。现省政府已对七里营引黄水源保护区区划进行批复（豫政文〔2018〕102号），此问题不在保护区范围内 | 是 | 100%
156 | 河南 | 新乡 | 新乡市新乡县 | 七里营引黄工程 | 地级 | 二级 | 工业企业 | 新乡县七里营镇贾杰加油站 | 拆除或关闭 | 2018-12-01 |  | 此问题是已取消的贾太湖水源保护区问题。现省政府已对七里营引黄水源保护区区划进行批复（豫政文〔2018〕102号），此问题不在保护区范围内 | 是 | 100%
157 | 河南 | 新乡 | 新乡市新乡县 | 七里营引黄工程 | 地级 | 二级 | 工业企业 | 新乡县七里营镇21号桥东南鑫源汽修厂 | 拆除或关闭 | 2018-12-01 |  | 此问题是已取消的贾太湖水源保护区问题。现省政府已对七里营引黄水源保护区区划进行批复（豫政文〔2018〕102号），此问题不在保护区范围内 | 是 | 100%
158 | 河南 | 新乡 | 新乡市新乡县 | 七里营引黄工程 | 地级 | 二级 | 工业企业 | 新乡县七里营镇龙泉桥加油站洗车房 | 拆除或关闭 | 2018-12-01 |  | 此问题是已取消的贾太湖水源保护区问题。现省政府已对七里营引黄水源保护区区划进行批复（豫政文〔2018〕102号），此问题不在保护区范围内 | 是 | 100%
159 | 河南 | 新乡 | 新乡市新乡县 | 七里营引黄工程 | 地级 | 二级 | 工业企业 | 新乡县七里营镇龙泉桥加油站加油机 | 拆除或关闭 | 2018-12-01 |  | 此问题是已取消的贾太湖水源保护区问题。现省政府已对七里营引黄水源保护区区划进行批复（豫政文〔2018〕102号），此问题不在保护区范围内 | 是 | 100%
160 | 河南 | 新乡 | 新乡市新乡县 | 七里营引黄工程 | 地级 | 二级 | 工业企业 | 新乡县小冀镇新乡市川崎化机有限责任公司 | 拆除或关闭 | 2018-12-01 |  | 此问题是已取消的贾太湖水源保护区问题。现省政府已对七里营引黄水源保护区区划进行批复（豫政文〔2018〕102号），此问题不在保护区范围内 | 是 | 100%
161 | 河南 | 新乡 | 新乡市新乡县 | 七里营引黄工程 | 地级 | 二级 | 工业企业 | 新乡县小冀镇丁士喜老纸厂（机械厂） | 拆除或关闭 | 2018-12-01 |  | 此问题是已取消的贾太湖水源保护区问题。现省政府已对七里营引黄水源保护区区划进行批复（豫政文〔2018〕102号），此问题不在保护区范围内 | 是 | 100%
162 | 河南 | 新乡 | 新乡市新乡县 | 七里营引黄工程 | 地级 | 二级 | 生活面源污染 | 新乡县开发区金桥加油站洗车房污水进入一支排河 | 拆除或关闭 | 2018-12-01 |  | 此问题是已取消的贾太湖水源保护区问题。现省政府已对七里营引黄水源保护区区划进行批复（豫政文〔2018〕102号），此问题不在保护区范围内 | 是 | 100%
163 | 河南 | 新乡 | 新乡市新乡县 | 七里营引黄工程 | 地级 | 二级 | 工业企业 | 新乡县开发区新乡市信谊染料化工有限公司 | 拆除或关闭 | 2018-12-01 |  | 此问题是已取消的贾太湖水源保护区问题。现省政府已对七里营引黄水源保护区区划进行批复（豫政文〔2018〕102号），此问题不在保护区范围内 | 是 | 100%
164 | 河南 | 新乡 | 新乡市新乡县 | 七里营引黄工程 | 地级 | 二级 | 生活面源污染 | 新乡县开发区杨屯村垃圾池 | 及时清运集中无害化处理 | 2018-12-01 |  | 此问题是已取消的贾太湖水源保护区问题。现省政府已对七里营引黄水源保护区区划进行批复（豫政文〔2018〕102号），此问题不在保护区范围内 | 是 | 100%
165 | 河南 | 新乡 | 新乡市新乡县 | 七里营引黄工程 | 地级 | 二级 | 工业企业 | 新乡县开发区王屯村东洋洋汽修 | 拆除或关闭 | 2018-12-01 |  | 此问题是已取消的贾太湖水源保护区问题。现省政府已对七里营引黄水源保护区区划进行批复（豫政文〔2018〕102号），此问题不在保护区范围内 | 是 | 100%
166 | 河南 | 新乡 | 新乡市获嘉县 | 七里营引黄工程 | 地级 | 二级 | 工业企业 | 获嘉县冯庄镇岳寨石料厂 | 拆除或关闭 | 2018-12-01 |  | 此问题是已取消的贾太湖水源保护区问题。现省政府已对七里营引黄水源保护区区划进行批复（豫政文〔2018〕102号），此问题不在保护区范围内 | 是 | 100%
167 | 河南 | 新乡 | 新乡市获嘉县 | 七里营引黄工程 | 地级 | 二级 | 旅游餐饮 | 获嘉县冯庄镇地下道砂锅饭店，污水排饭店北侧沟渠，垃圾定期清运 | 污水集中收集处置，禁止外排 | 2018-12-01 |  | 此问题是已取消的贾太湖水源保护区问题。现省政府已对七里营引黄水源保护区区划进行批复（豫政文〔2018〕102号），此问题不在保护区范围内 | 是 | 100%
168 | 河南 | 新乡 | 新乡市获嘉县 | 七里营引黄工程 | 地级 | 二级 | 旅游餐饮 | 获嘉县冯庄镇忠义车站老大羊肉馆，污水排饭店北侧沟渠，垃圾定期清运 | 污水集中收集处置，禁止外排 | 2018-12-01 |  | 此问题是已取消的贾太湖水源保护区问题。现省政府已对七里营引黄水源保护区区划进行批复（豫政文〔2018〕102号），此问题不在保护区范围内 | 是 | 100%
169 | 河南 | 新乡 | 新乡市获嘉县 | 七里营引黄工程 | 地级 | 二级 | 旅游餐饮 | 获嘉县冯庄镇忠义车站山西面食，污水排饭店北侧沟渠，垃圾定期清运 | 污水集中收集处置，禁止外排 | 2018-12-01 |  | 此问题是已取消的贾太湖水源保护区问题。现省政府已对七里营引黄水源保护区区划进行批复（豫政文〔2018〕102号），此问题不在保护区范围内 | 是 | 100%
170 | 河南 | 新乡 | 新乡市获嘉县 | 七里营引黄工程 | 地级 | 二级 | 旅游餐饮 | 获嘉县冯庄镇正义面馆，污水排饭店北侧沟渠，垃圾定期清运 | 污水集中收集处置，禁止外排 | 2018-12-01 |  | 此问题是已取消的贾太湖水源保护区问题。现省政府已对七里营引黄水源保护区区划进行批复（豫政文〔2018〕102号），此问题不在保护区范围内 | 是 | 100%
171 | 河南 | 新乡 | 新乡市获嘉县 | 七里营引黄工程 | 地级 | 二级 | 工业企业 | 新乡市华音设备有限公司 | 拆除或关闭 | 2018-12-01 |  | 此问题是已取消的贾太湖水源保护区问题。现省政府已对七里营引黄水源保护区区划进行批复（豫政文〔2018〕102号），此问题不在保护区范围内 | 是 | 100%
172 | 河南 | 新乡 | 新乡市获嘉县 | 七里营引黄工程 | 地级 | 二级 | 工业企业 | 获嘉县亢村镇朱强飘窗垫厂 | 拆除或关闭 | 2018-12-01 |  | 此问题是已取消的贾太湖水源保护区问题。现省政府已对七里营引黄水源保护区区划进行批复（豫政文〔2018〕102号），此问题不在保护区范围内 | 是 | 100%
173 | 河南 | 新乡 | 新乡市获嘉县 | 七里营引黄工程 | 地级 | 二级 | 工业企业 | 新乡市荣森木业有限公司（获嘉县） | 拆除或关闭 | 2018-12-01 |  | 此问题是已取消的贾太湖水源保护区问题。现省政府已对七里营引黄水源保护区区划进行批复（豫政文〔2018〕102号），此问题不在保护区范围内 | 是 | 100%
174 | 河南 | 新乡 | 新乡市获嘉县 | 七里营引黄工程 | 地级 | 二级 | 工业企业 | 获嘉县万佳加油站 | 拆除或关闭 | 2018-12-01 |  | 此问题是已取消的贾太湖水源保护区问题。现省政府已对七里营引黄水源保护区区划进行批复（豫政文〔2018〕102号），此问题不在保护区范围内 | 是 | 100%
175 | 河南 | 新乡 | 新乡市获嘉县 | 七里营引黄工程 | 地级 | 二级 | 旅游餐饮 | 获嘉县亢村镇老四手工烩面，污水排饭店北侧沟渠，垃圾定期清运 | 污水集中收集处置，禁止外排 | 2018-12-01 |  | 此问题是已取消的贾太湖水源保护区问题。现省政府已对七里营引黄水源保护区区划进行批复（豫政文〔2018〕102号），此问题不在保护区范围内 | 是 | 100%
176 | 河南 | 新乡 | 新乡市获嘉县 | 七里营引黄工程 | 地级 | 二级 | 旅游餐饮 | 获嘉县亢村镇大盘鸡菠菜面，污水排饭店北侧沟渠，垃圾定期清运 | 污水集中收集处置，禁止外排 | 2018-12-01 |  | 此问题是已取消的贾太湖水源保护区问题。现省政府已对七里营引黄水源保护区区划进行批复（豫政文〔2018〕102号），此问题不在保护区范围内 | 是 | 100%
177 | 河南 | 新乡 | 新乡市获嘉县 | 七里营引黄工程 | 地级 | 二级 | 旅游餐饮 | 获嘉县亢村镇金源饭庄，污水排饭店北侧沟渠，垃圾定期清运 | 污水集中收集处置，禁止外排 | 2018-12-01 |  | 此问题是已取消的贾太湖水源保护区问题。现省政府已对七里营引黄水源保护区区划进行批复（豫政文〔2018〕102号），此问题不在保护区范围内 | 是 | 100%
178 | 河南 | 新乡 | 新乡市 | 七里营引黄工程 | 地级 | 二级 | 交通穿越 | 黄河大道新乡县和获嘉县段，无防护栏和其他应急设施 | 建立防撞护栏、事故导流槽、应急池等应急设施，限定行驶路线 | 2018-12-01 |  | 此问题是已取消的贾太湖水源保护区问题。现省政府已对七里营引黄水源保护区区划进行批复（豫政文〔2018〕102号），此问题不在保护区范围内 | 是 | 100%
179 | 河南 | 新乡 | 新乡市新乡县 | 七里营引黄工程 | 地级 | 二级 | 交通穿越 | 新乡县书春桥有防护栏，无其他应急设施 | 建立事故导流槽、应急池等应急设施，限定行驶路线 | 2018-12-01 |  | 此问题是已取消的贾太湖水源保护区问题。现省政府已对七里营引黄水源保护区区划进行批复（豫政文〔2018〕102号），此问题不在保护区范围内 | 是 | 100%
180 | 河南 | 新乡 | 新乡市新乡县 | 七里营引黄工程 | 地级 | 二级 | 交通穿越 | 新乡县21号桥有防护栏，无其他应急设施 | 建立事故导流槽、应急池等应急设施，限定行驶路线 | 2018-12-01 |  | 此问题是已取消的贾太湖水源保护区问题。现省政府已对七里营引黄水源保护区区划进行批复（豫政文〔2018〕102号），此问题不在保护区范围内 | 是 | 100%
181 | 河南 | 新乡 | 新乡市新乡县 | 七里营引黄工程 | 地级 | 二级 | 交通穿越 | 新乡县府前街桥有防护栏，无其他应急设施 | 建立事故导流槽、应急池等应急设施，限定行驶路线 | 2018-12-01 |  | 此问题是已取消的贾太湖水源保护区问题。现省政府已对七里营引黄水源保护区区划进行批复（豫政文〔2018〕102号），此问题不在保护区范围内 | 是 | 100%
182 | 河南 | 新乡 | 新乡市新乡县 | 七里营引黄工程 | 地级 | 二级 | 交通穿越 | 新乡县龙泉桥有防护栏，无其他应急设施 | 建立事故导流槽、应急池等应急设施，限定行驶路线 | 2018-12-01 |  | 此问题是已取消的贾太湖水源保护区问题。现省政府已对七里营引黄水源保护区区划进行批复（豫政文〔2018〕102号），此问题不在保护区范围内 | 是 | 100%
183 | 河南 | 新乡 | 新乡市获嘉县 | 七里营引黄工程 | 地级 | 二级 | 交通穿越 | 获嘉县亢村镇亢村立交桥、有防护栏，无其他应急设施 | 建立事故导流槽、应急池等应急设施，限定行驶路线 | 2018-12-01 |  | 此问题是已取消的贾太湖水源保护区问题。现省政府已对七里营引黄水源保护区区划进行批复（豫政文〔2018〕102号），此问题不在保护区范围内 | 是 | 100%
184 | 河南 | 新乡 | 新乡市 | 七里营引黄工程 | 地级 | 二级 | 其他问题 | 人民胜利渠渠南东干一支排新乡县段和获嘉县段收集生活污水，渠道无硬化，最终进入贾屯污水处理厂 | 渠道硬化或截污纳管 | 2018-12-01 |  | 此问题是已取消的贾太湖水源保护区问题。现省政府已对七里营引黄水源保护区区划进行批复（豫政文〔2018〕102号），此问题不在保护区范围内 | 是 | 100%
185 | 河南 | 新乡 | 新乡市 | 七里营引黄工程 | 地级 | 二级 | 其他问题 | 人民胜利渠渠北南支排新乡县段收集生活污水，渠道无硬化，最终进入贾屯污水处理厂 | 渠道硬化或截污纳管 | 2018-12-01 |  | 此问题是已取消的贾太湖水源保护区问题。现省政府已对七里营引黄水源保护区区划进行批复（豫政文〔2018〕102号），此问题不在保护区范围内 | 是 | 100%
186 | 河南 | 新乡 | 新乡市卫辉市 | 塔岗水库 | 县级 | 一级 | 旅游餐饮 | 南岭村黑龙潭餐饮,污水和生活垃圾未集中处理 | 拆除或关闭 | 2019-12-01 | 备用水源 | 整治方案已制定，正在整改 | 否 | 25%
187 | 河南 | 新乡 | 新乡市卫辉市 | 塔岗水库 | 县级 | 一级 | 旅游餐饮 | 东沟村苍峪山庄,污水和生活垃圾未集中处理 | 拆除或关闭 | 2019-12-01 | 备用水源 | 整治方案已制定，正在整改 | 否 | 25%
188 | 河南 | 新乡 | 新乡市卫辉市 | 塔岗水库 | 县级 | 一级 | 旅游餐饮 | 东沟村醉源山居,污水和生活垃圾未集中处理 | 拆除或关闭 | 2019-12-01 | 备用水源 | 整治方案已制定，正在整改 | 否 | 25%
189 | 河南 | 新乡 | 新乡市卫辉市 | 塔岗水库 | 县级 | 一级 | 旅游餐饮 | 东沟村东沟度假村,污水和生活垃圾未集中处理 | 拆除或关闭 | 2019-12-01 | 备用水源 | 整治方案已制定，正在整改 | 否 | 25%
190 | 河南 | 新乡 | 新乡市卫辉市 | 塔岗水库 | 县级 | 一级 | 旅游餐饮 | 东沟村梅缘四季农家饭庄,污水和生活垃圾未集中处理 | 拆除或关闭 | 2019-12-01 | 备用水源 | 整治方案已制定，正在整改 | 否 | 25%
191 | 河南 | 新乡 | 新乡市卫辉市 | 塔岗水库 | 县级 | 一级 | 旅游餐饮 | 东沟村灵龙农家院,污水和生活垃圾未集中处理 | 拆除或关闭 | 2019-12-01 | 备用水源 | 已关闭到位 | 是 | 100%
192 | 河南 | 新乡 | 新乡市卫辉市 | 塔岗水库 | 县级 | 一级 | 旅游餐饮 | 东沟村塔岗湖阳光大酒店,污水和生活垃圾未集中处理 | 拆除或关闭 | 2019-12-01 | 备用水源 | 整治方案已制定，正在整改 | 否 | 25%
193 | 河南 | 新乡 | 新乡市卫辉市 | 塔岗水库 | 县级 | 一级 | 旅游餐饮 | 东沟村小成农家院,污水和生活垃圾未集中处理 | 拆除或关闭 | 2019-12-01 | 备用水源 | 已关闭到位 | 是 | 100%
194 | 河南 | 新乡 | 新乡市卫辉市 | 塔岗水库 | 县级 | 一级 | 旅游餐饮 | 东沟村军伟农家院,污水和生活垃圾未集中处理 | 拆除或关闭 | 2019-12-01 | 备用水源 | 已关闭到位 | 是 | 100%
195 | 河南 | 新乡 | 新乡市卫辉市 | 塔岗水库 | 县级 | 一级 | 旅游餐饮 | 东沟村毛根农家院,污水和生活垃圾未集中处理 | 拆除或关闭 | 2019-12-01 | 备用水源 | 已关闭到位 | 是 | 100%
196 | 河南 | 新乡 | 新乡市卫辉市 | 塔岗水库 | 县级 | 一级 | 旅游餐饮 | 东沟村小辉崎峪饭店,污水和生活垃圾未集中处理 | 拆除或关闭 | 2019-12-01 | 备用水源 | 已关闭到位 | 是 | 100%
197 | 河南 | 新乡 | 新乡市卫辉市 | 塔岗水库 | 县级 | 一级 | 旅游餐饮 | 东沟村崎峪山庄,污水和生活垃圾未集中处理 | 拆除或关闭 | 2019-12-01 | 备用水源 | 已关闭到位 | 是 | 100%
198 | 河南 | 新乡 | 新乡市卫辉市 | 塔岗水库 | 县级 | 一级 | 旅游餐饮 | 塔岗村心连心客栈,污水和生活垃圾未集中处理 | 拆除或关闭 | 2019-12-01 | 备用水源 | 整治方案已制定，正在整改 | 否 | 25%
199 | 河南 | 新乡 | 新乡市卫辉市 | 塔岗水库 | 县级 | 一级 | 旅游餐饮 | 塔岗农家院,污水和生活垃圾未集中处理 | 拆除或关闭 | 2019-12-01 | 备用水源 | 已关闭到位 | 是 | 100%
200 | 河南 | 新乡 | 新乡市卫辉市 | 塔岗水库 | 县级 | 一级 | 旅游餐饮 | 塔岗长虹农家饭店,污水和生活垃圾未集中处理 | 拆除或关闭 | 2019-12-01 | 备用水源 | 整治方案已制定，正在整改 | 否 | 25%
201 | 河南 | 新乡 | 新乡市卫辉市 | 塔岗水库 | 县级 | 一级 | 旅游餐饮 | 塔岗村港口饭店,污水和生活垃圾未集中处理 | 拆除或关闭 | 2019-12-01 | 备用水源 | 已关闭到位 | 是 | 100%
202 | 河南 | 新乡 | 新乡市卫辉市 | 塔岗水库 | 县级 | 一级 | 旅游餐饮 | 羊湾村小广农家菜馆,污水和生活垃圾未集中处理 | 拆除或关闭 | 2019-12-01 | 备用水源 | 已关闭到位 | 是 | 100%
203 | 河南 | 新乡 | 新乡市卫辉市 | 塔岗水库 | 县级 | 一级 | 旅游餐饮 | 羊湾村山水人家,污水和生活垃圾未集中处理 | 拆除或关闭 | 2019-12-01 | 备用水源 | 已摘牌停业 | 否 | 25%
204 | 河南 | 新乡 | 新乡市卫辉市 | 塔岗水库 | 县级 | 一级 | 旅游餐饮 | 羊湾村海心农家饭店,污水和生活垃圾未集中处理 | 拆除或关闭 | 2019-12-01 | 备用水源 | 已关闭到位 | 是 | 100%
205 | 河南 | 新乡 | 新乡市卫辉市 | 塔岗水库 | 县级 | 一级 | 旅游餐饮 | 羊湾村根生农家院,污水和生活垃圾未集中处理 | 拆除或关闭 | 2019-12-01 | 备用水源 | 已关闭到位 | 是 | 100%
206 | 河南 | 新乡 | 新乡市卫辉市 | 塔岗水库 | 县级 | 一级 | 旅游餐饮 | 羊湾村小雨家菜馆,污水和生活垃圾未集中处理 | 拆除或关闭 | 2019-12-01 | 备用水源 | 已关闭到位 | 是 | 100%
207 | 河南 | 新乡 | 新乡市卫辉市 | 塔岗水库 | 县级 | 一级 | 旅游餐饮 | 羊湾村小新农家院,污水和生活垃圾未集中处理 | 拆除或关闭 | 2019-12-01 | 备用水源 | 已关闭到位 | 是 | 100%
208 | 河南 | 新乡 | 新乡市卫辉市 | 塔岗水库 | 县级 | 一级 | 旅游餐饮 | 羊湾村阳光农家菜馆,污水和生活垃圾未集中处理 | 拆除或关闭 | 2019-12-01 | 备用水源 | 已关闭到位 | 是 | 100%
209 | 河南 | 新乡 | 新乡市卫辉市 | 塔岗水库 | 县级 | 一级 | 旅游餐饮 | 羊湾村运征农家菜馆,污水和生活垃圾未集中处理 | 拆除或关闭 | 2019-12-01 | 备用水源 | 已关闭到位 | 是 | 100%
210 | 河南 | 新乡 | 新乡市卫辉市 | 塔岗水库 | 县级 | 一级 | 旅游餐饮 | 羊湾村卧龙山庄,污水和生活垃圾未集中处理 | 拆除或关闭 | 2019-12-01 | 备用水源 | 已摘牌停业 | 否 | 25%
211 | 河南 | 新乡 | 新乡市卫辉市 | 塔岗水库 | 县级 | 一级 | 农业面源污染 | 南岭村养鸡场（规模以下） | 拆除或关闭 | 2019-12-01 | 备用水源 | 已关闭到位 | 是 | 100%
212 | 河南 | 新乡 | 新乡市卫辉市 | 塔岗水库 | 县级 | 一级 | 农业面源污染 | 东沟村李金华养鸡场（规模以下） | 拆除或关闭 | 2019-12-01 | 备用水源 | 已关闭到位 | 是 | 100%
213 | 河南 | 新乡 | 新乡市卫辉市 | 塔岗水库 | 县级 | 一级 | 农业面源污染 | 东沟村王奉成养鸡场（规模以下） | 拆除或关闭 | 2019-12-01 | 备用水源 | 已关闭到位 | 是 | 100%
214 | 河南 | 新乡 | 新乡市卫辉市 | 塔岗水库 | 县级 | 一级 | 农业面源污染 | 东沟村冯光清养鸡场（规模以下） | 拆除或关闭 | 2019-12-01 | 备用水源 | 已关闭到位 | 是 | 100%
215 | 河南 | 新乡 | 新乡市卫辉市 | 塔岗水库 | 县级 | 一级 | 农业面源污染 | 东沟村李毛根养猪场（规模以下） | 拆除或关闭 | 2019-12-01 | 备用水源 | 已关闭到位 | 是 | 100%
216 | 河南 | 新乡 | 新乡市卫辉市 | 塔岗水库 | 县级 | 一级 | 农业面源污染 | 东沟村刘营山养鸡场（规模以下） | 拆除或关闭 | 2019-12-01 | 备用水源 | 已关闭到位 | 是 | 100%
217 | 河南 | 新乡 | 新乡市卫辉市 | 塔岗水库 | 县级 | 一级 | 农业面源污染 | 东沟村张桂生养羊场（规模以下） | 拆除或关闭 | 2019-12-01 | 备用水源 | 场已关闭闭，正在清理 | 否 | 70%
218 | 河南 | 新乡 | 新乡市卫辉市 | 塔岗水库 | 县级 | 一级 | 农业面源污染 | 东沟村刘颖慧养羊场（规模以下） | 拆除或关闭 | 2019-12-01 | 备用水源 | 场已关闭闭，正在清理 | 否 | 70%
219 | 河南 | 新乡 | 新乡市卫辉市 | 塔岗水库 | 县级 | 一级 | 农业面源污染 | 东沟村魏金山养羊场（规模以下） | 拆除或关闭 | 2019-12-01 | 备用水源 | 已关闭到位 | 是 | 100%
220 | 河南 | 新乡 | 新乡市卫辉市 | 塔岗水库 | 县级 | 一级 | 农业面源污染 | 东沟村冯广清养羊场（规模以下） | 拆除或关闭 | 2019-12-01 | 备用水源 | 已关闭到位 | 是 | 100%
221 | 河南 | 新乡 | 新乡市卫辉市 | 塔岗水库 | 县级 | 一级 | 农业面源污染 | 东沟村毛文勇养羊场（规模以下） | 拆除或关闭 | 2019-12-01 | 备用水源 | 已关闭到位 | 是 | 100%
222 | 河南 | 新乡 | 新乡市卫辉市 | 塔岗水库 | 县级 | 一级 | 农业面源污染 | 东沟村冯秋喜养羊场（规模以下） | 拆除或关闭 | 2019-12-01 | 备用水源 | 已关闭到位 | 是 | 100%
223 | 河南 | 新乡 | 新乡市卫辉市 | 塔岗水库 | 县级 | 一级 | 农业面源污染 | 东沟村李金喜养羊场（规模以下） | 拆除或关闭 | 2019-12-01 | 备用水源 | 已关闭到位 | 是 | 100%
224 | 河南 | 新乡 | 新乡市卫辉市 | 塔岗水库 | 县级 | 一级 | 农业面源污染 | 塔岗村张新峰养猪场（规模以下） | 拆除或关闭 | 2019-12-01 | 备用水源 | 已关闭到位 | 是 | 100%
225 | 河南 | 新乡 | 新乡市卫辉市 | 塔岗水库 | 县级 | 一级 | 农业面源污染 | 塔岗村张裕生养猪场（规模以下） | 拆除或关闭 | 2019-12-01 | 备用水源 | 场已关闭闭，正在清理 | 否 | 70%
226 | 河南 | 新乡 | 新乡市卫辉市 | 塔岗水库 | 县级 | 一级 | 交通穿越 | S226省道（无管制措施） | 建立防撞护栏、事故导流槽、应急池等应急设施，限定行驶路线 | 2019-12-01 | 备用水源 | 防撞护栏正在建设，事故导流槽、应急池已向新乡公路局资金申请资金 | 否 | 90%
227 | 河南 | 新乡 | 新乡市卫辉市 | 塔岗水库 | 县级 | 二级 | 交通穿越 | S226省道（无管制措施） | 建立防撞护栏、事故导流槽、应急池等应急设施，限定行驶路线 | 2019-12-01 | 备用水源 | 防撞护栏正在建设，事故导流槽、应急池已向新乡公路局资金申请资金 | 否 | 90%
228 | 河南 | 新乡 | 新乡市卫辉市 | 塔岗水库 | 县级 | 二级 | 旅游餐饮 | 李沿沟村河印农家风味,污水和生活垃圾未集中处理 | 拆除或关闭 | 2019-12-01 | 备用水源 | 整治方案已制定，正在整改 | 否 | 25%
229 | 河南 | 新乡 | 新乡市卫辉市 | 塔岗水库 | 县级 | 二级 | 旅游餐饮 | 李沿沟村太行人家农家菜馆,污水和生活垃圾未集中处理 | 拆除或关闭 | 2019-12-01 | 备用水源 | 已摘牌停业 | 否 | 25%
230 | 河南 | 新乡 | 新乡市卫辉市 | 塔岗水库 | 县级 | 二级 | 旅游餐饮 | 李沿沟村棋盘山度假村,污水和生活垃圾未集中处理 | 拆除或关闭 | 2019-12-01 | 备用水源 | 整治方案已制定，正在整改 | 否 | 25%
231 | 河南 | 新乡 | 新乡市卫辉市 | 塔岗水库 | 县级 | 二级 | 旅游餐饮 | 李沿沟村棋盘山农家菜馆,污水和生活垃圾未集中处理 | 拆除或关闭 | 2019-12-01 | 备用水源 | 已摘牌停业 | 否 | 25%
232 | 河南 | 新乡 | 新乡市卫辉市 | 塔岗水库 | 县级 | 二级 | 旅游餐饮 | 李沿沟村青年洞小文超市农家菜馆,污水和生活垃圾未集中处理 | 拆除或关闭 | 2019-12-01 | 备用水源 | 已摘牌停业 | 否 | 25%
233 | 河南 | 新乡 | 新乡市卫辉市 | 塔岗水库 | 县级 | 二级 | 旅游餐饮 | 李沿沟村小文农家菜馆,污水和生活垃圾未集中处理 | 拆除或关闭 | 2019-12-01 | 备用水源 | 已摘牌停业 | 否 | 25%
234 | 河南 | 新乡 | 新乡市卫辉市 | 塔岗水库 | 县级 | 二级 | 旅游餐饮 | 李沿沟村生军家菜馆,污水和生活垃圾未集中处理 | 拆除或关闭 | 2019-12-01 | 备用水源 | 已摘牌停业 | 否 | 25%
235 | 河南 | 新乡 | 新乡市卫辉市 | 塔岗水库 | 县级 | 二级 | 旅游餐饮 | 李沿沟村农家风味特色菜,污水和生活垃圾未集中处理 | 拆除或关闭 | 2019-12-01 | 备用水源 | 已摘牌停业 | 否 | 25%
236 | 河南 | 新乡 | 新乡市卫辉市 | 塔岗水库 | 县级 | 二级 | 旅游餐饮 | 李沿沟村伍喜农家饭馆,污水和生活垃圾未集中处理 | 拆除或关闭 | 2019-12-01 | 备用水源 | 已摘牌停业 | 否 | 25%
237 | 河南 | 新乡 | 新乡市卫辉市 | 塔岗水库 | 县级 | 二级 | 旅游餐饮 | 李沿沟村青年洞农家院菜馆,污水和生活垃圾未集中处理 | 拆除或关闭 | 2019-12-01 | 备用水源 | 已摘牌停业 | 否 | 25%
238 | 河南 | 新乡 | 新乡市卫辉市 | 塔岗水库 | 县级 | 二级 | 旅游餐饮 | 李沿沟村白云边小亮农家菜馆,污水和生活垃圾未集中处理 | 拆除或关闭 | 2019-12-01 | 备用水源 | 已摘牌停业 | 否 | 25%
239 | 河南 | 新乡 | 新乡市卫辉市 | 塔岗水库 | 县级 | 二级 | 旅游餐饮 | 李沿沟村佳香农家院,污水和生活垃圾未集中处理 | 拆除或关闭 | 2019-12-01 | 备用水源 | 已摘牌停业 | 否 | 25%
240 | 河南 | 焦作 | 焦作市博爱县 | 丹河 | 县级 | 一级 | 生活面源污染 | 沁阳市常平乡杨庄河新村有30多户的村民，生活污水及垃圾存在随意排放现象 | 污水集中收集处置，禁止外排，垃圾集中收集无害化处理 | 2019-12-01 |  | 正在制定整治方案 | 否 | 0%
241 | 河南 | 焦作 | 焦作市博爱县 | 丹河 | 县级 | 一级 | 工业企业 | 沁阳市常平乡杨庄河新村区域内沁阳市世纪合成纤维有限公司 | 拆除或关闭 | 2019-12-01 |  | 正在制定整治方案 | 否 | 0%
242 | 河南 | 焦作 | 焦作市博爱县 | 丹河 | 县级 | 一级 | 工业企业 | 杨庄河村附近有一家小型水力发电站 | 拆除或关闭 | 2019-12-01 |  | 正在制定整治方案 | 否 | 0%
243 | 河南 | 焦作 | 焦作市博爱县 | 丹河 | 县级 | 一级 | 旅游餐饮 | 沁阳市常平乡杨庄河新村有一家农家院，有生活污水和垃圾排放 | 拆除或关闭 | 2019-12-01 |  | 已关闭到位 | 是 | 100%
244 | 河南 | 焦作 | 焦作市博爱县 | 丹河 | 县级 | 二级 | 生活面源污染 | 沁阳市常平乡后寨村10多户的村民，生活污水及垃圾存在随意排放现象 | 污水集中收集处置，禁止外排，垃圾集中收集无害化处理 | 2019-12-01 |  | 正在制定整治方案 | 否 | 0%
245 | 河南 | 焦作 | 焦作市博爱县 | 丹河 | 县级 | 二级 | 生活面源污染 | 有沁阳市常平乡后寨火车站，有30人生活污水及垃圾存在随意排放现象 | 污水集中收集处置，禁止外排，垃圾集中收集无害化处理 | 2019-12-01 |  | 正在制定整治方案 | 否 | 0%
246 | 河南 | 濮阳 | 濮阳市濮阳县 | 西水坡 | 地级 | 二级 | 交通穿越 | 濮上路未建立管制措施并完善应急设施 | 建立防撞护栏、事故导流槽、应急池等应急设施，限定行驶路线 | 2018-12-01 |  | 加固城墙防护，种植高大树木绿化带进行隔离，应急池已设置完成 | 是 | 100%
247 | 河南 | 濮阳 | 濮阳市濮阳县 | 西水坡 | 地级 | 二级 | 交通穿越 | 南环路（挥公大道)未建立管制措施并完善应急设施 | 建立防撞护栏、事故导流槽、应急池等应急设施，限定行驶路线 | 2018-12-01 |  | 设置防撞护栏，设立了事故导流槽，应急存储罐 | 是 | 100%
248 | 河南 | 濮阳 | 濮阳市濮阳县 | 西水坡 | 地级 | 二级 | 工业企业 | 濮阳县绿能加气站 | 拆除或关闭 | 2018-12-01 |  | 采取断电措施，并查封，目前已经停业 | 是 | 100%
249 | 河南 | 濮阳 | 濮阳市濮阳县 | 西水坡 | 地级 | 二级 | 工业企业 | 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 | 污水集中收集处置，禁止外排，垃圾集中收集无害化处理，企业达标排放 | 2018-12-01 |  | 生活垃圾统一交付市政环卫部门收集处置；生活污水、雨水通过管道进入市政污水管网 | 是 | 100%
250 | 河南 | 许昌 | 许昌市襄城县 | 北汝河 | 地级 | 一级 | 排污口 | 襄城县茨沟乡肖庄村（渠西）生活污水排污口 | 拆除或关闭 | 2018-12-01 | 备用水源 | 已全面拆除管道，并完全封堵 | 是 | 100%
251 | 河南 | 许昌 | 许昌市襄城县 | 北汝河 | 地级 | 一级 | 交通穿越 | S103省道（无应急设施） | 建立防撞护栏、事故导流槽、应急池等应急设施 | 2018-12-01 | 备用水源 | 已建设防撞护栏、事故导流槽、应急池 | 是 | 100%
252 | 河南 | 许昌 | 许昌市襄城县 | 北汝河 | 地级 | 一级 | 交通穿越 | 襄城县百宁大道（无应急设施） | 建立防撞护栏、事故导流槽、应急池等应急设施 | 2018-12-01 | 备用水源 | 已建设防撞护栏、事故导流槽、应急池 | 是 | 100%
253 | 河南 | 许昌 | 许昌市襄城县 | 北汝河 | 地级 | 一级 | 交通穿越 | 襄城县紫云大道（无应急设施） | 建立防撞护栏、事故导流槽、应急池等应急设施 | 2018-12-01 | 备用水源 | 已建设防撞护栏、事故导流槽、应急池 | 是 | 100%
254 | 河南 | 许昌 | 许昌市襄城县 | 北汝河 | 地级 | 一级 | 交通穿越 | 许平南高速（无应急设施） | 建立防撞护栏、事故导流槽、应急池等应急设施 | 2018-12-01 | 备用水源 | 已建设防撞护栏、事故导流槽、应急池 | 是 | 100%
255 | 河南 | 许昌 | 许昌市襄城县 | 北汝河 | 地级 | 一级 | 交通穿越 | 青云路（无应急设施） | 建立防撞护栏、事故导流槽、应急池等应急设施 | 2018-12-01 | 备用水源 | 已建设防撞护栏、事故导流槽、应急池 | 是 | 100%
256 | 河南 | 许昌 | 许昌市襄城县 | 北汝河 | 地级 | 一级 | 交通穿越 | 漯界公路（无应急设施） | 建立防撞护栏、事故导流槽、应急池等应急设施 | 2018-12-01 | 备用水源 | 已建设防撞护栏、事故导流管、应急池 | 是 | 100%
257 | 河南 | 许昌 | 许昌市襄城县 | 北汝河 | 地级 | 一级 | 交通穿越 | G311国道（无应急设施） | 建立防撞护栏、事故导流槽、应急池等应急设施 | 2018-12-01 | 备用水源 | 已建设防撞护栏、事故导流管、应急池 | 是 | 100%
258 | 河南 | 许昌 | 许昌市襄城县 | 北汝河 | 地级 | 一级 | 交通穿越 | 八七路（无应急设施） | 建立防撞护栏、事故导流槽、应急池等应急设施 | 2018-12-01 | 备用水源 | 已建设防撞护栏、事故导流槽、应急池 | 是 | 100%
259 | 河南 | 许昌 | 许昌市建安区 | 北汝河 | 地级 | 一级 | 交通穿越 | 建安区灵椹公路（县道）（无应急设施） | 建立防撞护栏、事故导流槽、应急池等应急设施 | 2018-12-01 | 备用水源 | 已建设防撞护栏、事故导流管、应急池 | 是 | 100%
260 | 河南 | 许昌 | 许昌市建安区 | 北汝河 | 地级 | 一级 | 交通穿越 | 建安区蜜蜂张桥（311国道）（无应急设施） | 建立防撞护栏、事故导流槽、应急池等应急设施 | 2018-12-01 | 备用水源 | 已建设防撞护栏、事故导流管、应急池 | 是 | 100%
261 | 河南 | 许昌 | 许昌市禹州市 | 颍河 | 县级 | 一级 | 交通穿越 | 禹州市省道S231（无应急设施） | 建立防撞护栏、事故导流槽、应急池等应急设施 | 2019-12-01 |  | 已建设防撞护栏、事故导流管、应急池 | 是 | 100%
262 | 河南 | 许昌 | 许昌市禹州市 | 颍河 | 县级 | 一级 | 交通穿越 | 禹州毛石线（无应急设施） | 建立防撞护栏、事故导流槽、应急池等应急设施 | 2019-12-01 |  | 已建设防撞护栏、事故导流管、应急池 | 是 | 100%
263 | 河南 | 许昌 | 许昌市禹州市 | 颍河 | 县级 | 一级 | 农业面源污染 | 禹州市朱阁镇小冀庄村无名养殖场（规模以下） | 拆除或关闭 | 2019-12-01 |  | 已拆除养殖设施 | 是 | 100%
264 | 河南 | 许昌 | 许昌市禹州市 | 颍河 | 县级 | 一级 | 农业面源污染 | 禹州市朱阁镇大陈村无名养殖场（规模以下） | 拆除或关闭 | 2019-12-01 |  | 已拆除养殖设施 | 是 | 100%
265 | 河南 | 许昌 | 许昌市禹州市 | 颍河 | 县级 | 一级 | 农业面源污染 | 禹州市火龙镇龙东无名养牛场（规模以下） | 拆除或关闭 | 2019-12-01 |  | 已拆除养殖设施 | 是 | 100%
266 | 河南 | 三门峡 | 三门峡市 | 黄河三门峡水库 | 地级 | 一级 | 交通穿越 | 取水口上游200米，三门峡黄河公路大桥由南至北穿越（河南省三门峡市至山西省运城市平陆县）未建立管制措施，无应急设施 | 建立防撞护栏、事故导流槽、应急池等应急设施，限定行驶路线 | 2018-12-01 | 备用水源 | 已完成整治 | 是 | 100%
267 | 河南 | 三门峡 | 三门峡灵宝市 | 卫家磨水库 | 地级 | 一级 | 交通穿越 | 蒙华铁路穿越卫家磨水库取水口至朱乙河水库红线防护网已建成，其他应急设施正在建设；未建立管制措施 | 建立防撞护栏、事故导流槽、应急池等应急设施，限定行驶路线 | 2018-12-01 |  | 蒙华铁路隧道从下方穿红线渠，对铁路隧道穿越红线渠两侧100m范围内把红线渠改明渠为盖板密闭暗渠 | 是 | 100%
268 | 河南 | 三门峡 | 三门峡卢氏县 | 水峪河磨上 | 县级 | 二级 | 交通穿越 | 省道S322穿过该二级保护区目前应急设施正在建设 | 建立防撞护栏、事故导流槽、应急池等应急设施，限定行驶路线 | 2019-12-01 | 备用水源 | 正在进行施工 | 否 | 80%
269 | 河南 | 三门峡 | 三门峡渑池县 | 黄河槐扒 | 县级 | 一级 | 交通穿越 | 渑白公路在西段村水库北侧穿越，距坝体前取水口100米未建立管制措施，未建设导流槽和应急池 | 建立防撞护栏、事故导流槽、应急池等应急设施，限定行驶路线 | 2019-12-01 |  | 交通警示牌安装到位，目前正在着手建设防撞栏、导流槽和应急池等其他设施 | 否 | 50%
270 | 河南 | 三门峡 | 三门峡渑池县 | 黄河槐扒 | 县级 | 二级 | 工业企业 | 中铝矿业有限公司渑池分公司贯沟采区位与西段村水库尾部汇流区 | 截污 | 2019-12-01 |  | 在矿区二号排土场下游南端50米处建一拦渣坝，坝体采用水泥砂浆灰石毛料砌块结构，坝体为梯形断面，上底宽2米，高6米（其中基础2米），下底宽6米，长30米，可阻挡上游雨水下排 | 是 | 100%
271 | 河南 | 南阳 | 南阳市南召县 | 鸭河口水库 | 地级 | 一级 | 旅游餐饮 | 一级保护区内有43艘旅游船只 | 环保、水利、交通、公安部门联合执法取缔旅游船只 | 2018-12-01 | 备用水源 | 由南召县政府制订取缔旅游船整治方案，县政府党组成员宋建军组织县整治办、水利、公安、环保、工商、交通、畜牧等部门开展联合执法，沿岸各乡镇及交通海事部门动员船户上岸，交通海事部门发布取缔公告通知限期取缔完毕。目前整治现场43艘旅游船只已全部停运，并全部清理出水域，整治工作已完成 | 是 | 100%
272 | 河南 | 商丘 | 商丘市梁园区 | 黄河地表水 | 地级 | 一级 | 交通穿越 | 324省道无应急设施 | 建立防撞护栏、事故导流槽、应急池等应急设施 | 2018-09-30 |  | 应急池、防撞波形梁、导流槽、防抛网已完成整治 | 是 | 100%
273 | 河南 | 商丘 | 商丘市梁园区 | 黄河地表水 | 地级 | 一级 | 交通穿越 | 商曹公路无应急设施 | 建立防撞护栏、事故导流槽、应急池等应急设施 | 2018-09-30 |  | 应急池、防撞墙、导流槽、防抛网已完成整治 | 是 | 100%
274 | 河南 | 商丘 | 商丘市民权县 | 黄河地表水 | 地级 | 一级 | 交通穿越 | 民荷路无应急设施 | 建立防撞护栏、事故导流槽、应急池等应急设施 | 2018-09-30 |  | 防撞墙、事故导流槽、事故应急池正在建设中 | 否 | 50%
275 | 河南 | 商丘 | 商丘市民权县 | 黄河地表水 | 地级 | 一级 | 交通穿越 | S210省道林七大坝无应急设施 | 建立防撞护栏、事故导流槽、应急池等应急设施 | 2018-09-30 |  | 防撞墙、事故导流槽、事故应急池正在建设中 | 否 | 56%
276 | 河南 | 商丘 | 商丘市民权县 | 黄河地表水 | 地级 | 一级 | 交通穿越 | 吴屯大坝无应急设施 | 建立防撞护栏、事故导流槽、应急池等应急设施 | 2018-09-30 |  | 防撞墙、事故导流槽、事故应急池正在建设中 | 否 | 55%
277 | 河南 | 商丘 | 商丘市梁园区 | 黄河地表水 | 地级 | 一级 | 旅游餐饮 | 高家饭庄未取缔，废水未做处理 | 拆除或关闭 | 2018-07-31 |  | 已关闭到位 | 是 | 100%
278 | 河南 | 商丘 | 商丘市梁园区 | 黄河地表水 | 地级 | 一级 | 旅游餐饮 | 新郑阁桥头饭店未取缔，废水未做处理 | 拆除或关闭 | 2018-07-31 |  | 已关闭到位 | 是 | 100%
279 | 河南 | 商丘 | 商丘市民权县 | 黄河地表水 | 地级 | 一级 | 生活面源污染 | 湿地管理局生活污水未收集处理 | 拆除或关闭 | 2018-07-31 |  | 已关闭到位 | 是 | 100%
280 | 河南 | 商丘 | 商丘市民权县 | 黄河地表水 | 地级 | 一级 | 生活面源污染 | 林业局科研所生活污水未收集处理 | 拆除或关闭 | 2018-07-31 |  | 已关闭到位 | 是 | 100%
281 | 河南 | 商丘 | 商丘市民权县 | 黄河地表水 | 地级 | 一级 | 生活面源污染 | 烟花爆竹仓库(生活污水未收集处理，生活垃圾已收集处理) | 拆除或关闭 | 2018-07-31 |  | 已关闭到位 | 是 | 100%
282 | 河南 | 商丘 | 商丘市梁园区 | 黄河地表水 | 地级 | 一级 | 工业企业 | 李庄乡郑阁村韩尚敏加油站（已关停，加油机已取缔，油罐未清除） | 拆除或关闭 | 2018-07-31 |  | 已关闭到位 | 是 | 100%
283 | 河南 | 商丘 | 商丘市民权县 | 黄河地表水 | 地级 | 一级 | 农业面源污染 | 围堰养殖20301345平方米 | 拆除或关闭 | 2018-07-31 |  | 已拆除到位 | 是 | 100%
284 | 河南 | 商丘 | 商丘市梁园区 | 黄河地表水 | 地级 | 二级 | 工业企业 | 商丘市梁园区王玉伟山药种植农民专业合作社（未关停，少量冲洗山药废水沉淀后流入路边沟渠） | 拆除或关闭 | 2018-07-31 |  | 已关闭到位 | 是 | 100%
285 | 河南 | 商丘 | 商丘市梁园区 | 黄河地表水 | 地级 | 二级 | 旅游餐饮 | 王家渔庄（未关停，废水未处理） | 拆除或关闭 | 2018-07-31 |  | 已关闭到位 | 是 | 100%
286 | 河南 | 商丘 | 商丘市梁园区 | 黄河地表水 | 地级 | 二级 | 旅游餐饮 | 新村大酒店（未关停，废水未处理） | 拆除或关闭 | 2018-07-31 |  | 已关闭到位 | 是 | 100%
287 | 河南 | 商丘 | 商丘市梁园区 | 黄河地表水 | 地级 | 二级 | 旅游餐饮 | 乡村干锅饭店（未关停，废水未处理） | 拆除或关闭 | 2018-07-31 |  | 已关闭到位 | 是 | 100%
288 | 河南 | 商丘 | 商丘市梁园区 | 黄河地表水 | 地级 | 二级 | 工业企业 | 孙福集福民加油站（已关停，加油机已取缔，油罐未清除） | 拆除或关闭 | 2018-07-31 |  | 已关闭到位 | 是 | 100%
289 | 河南 | 商丘 | 商丘市梁园区 | 黄河地表水 | 地级 | 二级 | 工业企业 | 商丘市新海石油加油站（已关停，加油机已取缔，油罐未清除） | 拆除或关闭 | 2018-07-31 |  | 已关闭到位 | 是 | 100%
290 | 河南 | 信阳 | 信阳南湾管理区 | 南湾水库 | 地级 | 二级 | 旅游餐饮 | 2艘游船 | 取缔 | 2018-12-01 |  | 已取缔到位 | 是 | 100%
291 | 河南 | 信阳 | 信阳市罗山县 | 小龙山水库 | 县级 | 一级 | 交通穿越 | 沪陕高速罗山段从小龙山水库上方穿越 | 建立防撞护栏、事故导流槽、应急池等应急设施 | 2019-12-01 |  | 已函告河南高速公路发展有限责任公司信阳分公司，责令该公司迅速按要求整改。目前已完成现场勘探测量，施工方案设计，正在审核施工方案可行性 | 否 | 30%
292 | 河南 | 信阳 | 信阳市光山县 | 泼河水库 | 县级 | 一级 | 交通穿越 | 一级饮用水源保护区内有213省道穿越 | 建立防撞护栏、事故导流槽、应急池等应急设施 | 2019-12-01 |  | 《光山县泼河水库饮用水水源风险评估及防控方案》已编制完成，并已组织省、市专家论证，县政府根据专家和各部门论证提出的最佳方案，组织实施防控工程 | 否 | 30%
293 | 河南 | 信阳 | 信阳市光山县 | 泼河水库 | 县级 | 二级 | 交通穿越 | 二级饮用水源保护区内有213省道穿越 | 建立防撞护栏、事故导流槽、应急池等应急设施 | 2019-12-01 |  | 《光山县泼河水库饮用水水源风险评估及防控方案》已编制完成，并已组织省、市专家论证，县政府根据专家和各部门论证提出的最佳方案，组织实施防控工程 | 否 | 30%
294 | 河南 | 信阳 | 信阳市固始县 | 史河徐咀 | 县级 | 一级 | 交通穿越 | 312国道（史河二桥）交通穿越 | 建立防撞护栏、事故导流槽、应急池等应急设施 | 2019-12-01 |  | 正在组织施工 | 否 | 70%
295 | 河南 | 信阳 | 信阳市固始县 | 史河徐咀 | 县级 | 一级 | 生活面源污染 | 所在地徐咀村约有50户居民产生的生活污水直接排入史河河滩 | 污水集中收集处置，禁止外排 | 2019-12-01 |  | 整治任务已完成 | 是 | 100%
296 | 河南 | 信阳 | 信阳市固始县 | 史河徐咀 | 县级 | 二级 | 排污口 | 所在地徐咀村附近约有居民400人所产生的生活污水由排污口直接排入史河 | 污水集中收集处置，禁止外排 | 2019-12-01 |  | 整治任务已完成 | 是 | 100%
297 | 河南 | 驻马店 | 驻马店泌阳县 | 宋家场水库 | 县级 | 一级 | 交通穿越 | 一级内坝头闸门维修道路与环湖路相通连,无应急设施 | 建立防撞护栏、事故导流槽、应急池等应急设施 | 2019-12-01 |  | 正在进行限高限宽整治 | 否 | 50%