附件4

河南省政府投资项目审批流程图

项目单位准备工作                      审批主流程                            同步办理审批事项

（含中介服务事项）                （每阶段审批事项实行并联办理、容缺办理，技术性评估实行多评合一、

| 同步用地预审和选址建议书 | 部门 | 事项 |
| --- | --- | --- |
|  | 水利 | 移民安置规划审核 |
|  | 交通 | 航道通航条件影响评价审核 |
|  | 林业 | 风景名胜区内建设活动审批 |
|  | 文物 | 建设工程文物保护和考古许可 |
|  | 发展改革 | 节能审查 |

| 施工许可前完成 | 部门 | 事项 |
| --- | --- | --- |
|  | 生态环境 | 建设项目环境影响评价审批，江河、湖泊新建、改建或者扩大排污口审核 |
|  | 水利 | 取水许可审批，生产建设项目水土保持方案审批，洪水影响评价审批，农业灌排影响意见书（占用农业灌溉水源灌排工程设施补偿项目审批） |
|  | 林业 | 建设项目使用林地许可 |
|  | 自然资源 | 建设项目压覆重要矿产资源审批 |
|  | 住房城乡 建设 | 超限高层建筑工程抗震设防审批，因工程建设需要拆除、改动、迁移供水、排水与污水处理设施审核，市政设施建设类审批，工程建设涉及城市绿地、树木审批，乡村建设规划许可证核发 |
|  | 安全 | 涉及国家安全事项的建设项目审批 |
|  | 气象 | 新建、扩建、改建建设工程避免危害气象探测环境审批，雷电防护装置设计审核 |
|  | 应急管理 | 非煤矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存危险物品的建设项目的安全设施设计审查；危险化学品建设项目安全条件审查 |
|  | 交通 | 涉路施工活动审批 |

区域评估，全流程政府审批及技术审查时间控制在120个工作日以内）

编制“多评合一”报告

节能报告

建设项目选址论证报告

航道通航条件影响评价报告

建设工程文物保护和考古许可评审材料

大中型水利水电工程建设征地移民安置规划

可行性研究报告

牵头单位：发展改革部门

总计：30个工作日（审批+技术审查）

部门事项时限发展改革政府投资项目建议书审批3自然资源选址意见书（划拨用地）10自然资源建设项目用地预审（划拨用地）10发展改革政府投资项目可行性研究报告审批（含招标方案核准）10自然资源建设用地（含临时用地）规划许可证核发10

Ⅰ立项审批阶段

牵头单位：自然资源部门

总计：35个工作日（审批+技术审查）

部门事项时限发展改革政府投资项目初步设计及概算审批10自然资源建设项目国有土地使用权审核（政府内部事项）20自然资源建设工程规划类许可证核发20

Ⅱ建设许可阶段

牵头单位：住房城乡建设部门或行业主管部门

总计：30个工作日（审批+技术审查）

部门事项时限住房城乡建设建筑工程施工许可证核发5交通公路建设项目施工许可5

Ⅲ施工许可阶段

牵头单位：住房城乡建设部门或行业主管部门

总计：25工作日（审批+技术审查）

部门事项时限住房城乡建设或行业主管部门牵头，会同有关部门联合验收

3

Ⅳ竣工验收阶段

勘察、设计招标

编制“多评合一”报告

政府投资项目初步设计及概算文本

设计方案

超限高层建筑工程抗震设计方案

防雷装置设计

生产建设项目水土保持方案

洪水影响评价报告

地震安全性评价报告

防空地下室建设方案

排污口设置论证报告

建设项目使用林地可行性报告

压覆重要矿产资源报告

编制“多评合一”报告

建筑工程施工图设计文件

公路建设项目施工图设计

文物保护与考古工作完工报告

环境影响评价报告

农业灌排影响报告

建设项目水资源论证报告书

建设项目安全（预）评价报告

地质灾害危险性报告

职业病危害预评价报告

重点工程气候可行性论证报告

中介机构进行施工图审查

施工、监理招标

供水、供电、燃气、热力等报装

组织施工

项目单位组织验收

委托中介服务机构联合竣工测绘

，编制各类竣工验收报告

备注：

1.深色框内为中介服务事项。

2. 可根据项目实际情况对审批阶段进行简化优化，各阶段控制时间根据实际可进行微调。

编制“多评合一”报告

建设项目选址论证报告

航道通航条件影响评价报告

建设工程文物保护和考古许可评审材料

大中型水利水电工程建设征地移民安置规划

项目申请报告

附件5

河南省一般性企业投资项目审批流程图

项目单位准备工作                      审批主流程                            同步办理审批事项

（含中介服务事项）                （每阶段审批事项实行并联办理、容缺办理，技术性评估实行多评合一、

| 同步用地预审和选址建议书 | 部门 | 事项 |
| --- | --- | --- |
|  | 水利 | 移民安置规划审核 |
|  | 交通 | 航道通航条件影响评价审核 |
|  | 林业 | 风景名胜区内建设活动审批 |
|  | 文物 | 建设工程文物保护和考古许可 |

| 施工许可前完成 | 部门 | 事项 |
| --- | --- | --- |
|  | 发展改革 | 节能审查 |
|  | 生态环境 | 建设项目环境影响评价审批，江河、湖泊新建、改建或者扩大排污口审核 |
|  | 水利 | 取水许可审批，生产建设项目水土保持方案审批，洪水影响评价审批，农业灌排影响意见书（占用农业灌溉水源灌排工程设施补偿项目审批） |
|  | 林业 | 建设项目使用林地许可 |
|  | 自然资源 | 建设项目压覆矿产资源审批 |
|  | 住房城乡 建设 | 超限高层建筑工程抗震设防审批，因工程建设需要拆除、改动、迁移供水、排水与污水处理设施审核，市政设施建设类审批，工程建设涉及城市绿地、树木审批，乡村建设规划许可证核发 |
|  | 安全 | 涉及国家安全事项的建设项目审批 |
|  | 气象 | 新建、扩建、改建建设工程避免危害气象探测环境审批，雷电防护装置设计审核 |
|  | 应急管理 | 非煤矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存危险物品的建设项目的安全设施设计审查；危险化学品建设项目安全条件审查 |
|  | 交通 | 涉路施工活动审批 |

区域评估，全流程政府审批及技术审查时间控制在100个工作日以内）

签订国有土地使用权土地出让合同（出让用地）

编制“多评合一”报告

建设项目选址论证报告

航道通航条件影响评价报告

建设工程文物保护和考古许可评审材料

大中型水利水电工程建设征地移民安置规划

项目申请报告

牵头单位：发展改革部门或自然资源部门

总计：25个工作日（审批+技术审查）

部门事项时限发展改革企业投资项目核准（含招标方案核准）

或企业投资项目备案10./3自然资源建设用地（含临时用地）规划许可证核发10

Ⅰ立项审批阶段

牵头单位：自然资源部门

总计：30工作日（审批+技术审查）

部门事项时限自然资源建设项目国有土地使用权审核（政府内部事项）20自然资源建设工程规划类许可证核发15

Ⅱ工程建设许可阶段

牵头单位：住房城乡建设部门或行业主管部门

总计：25工作日（审批+技术审查）

部门事项时限住房城乡建设建筑工程施工许可证核发5交通公路建设项目施工许可5

Ⅲ施工许可阶段

牵头单位：住房城乡建设部门或行业主管部门

总计：20工作日（审批+技术审查）

部门事项时限住房城乡建设或行业主管部门牵头，会同有关部门联合验收

3

Ⅳ竣工验收阶段

勘察、设计招标

编制“多评合一”报告

设计方案

超限高层建筑工程抗震设计方案

防雷装置设计

生产建设项目水土保持方案

洪水影响评价报告

地震安全性评价报告

防空地下室建设方案

排污口设置论证报告

建设项目使用林地可行性报告

压覆重要矿产资源报告

编制“多评合一”报告

建筑工程施工图设计文件

公路建设项目施工图设计

文物保护与考古工作完工报告

环境影响评价报告

农业灌排影响报告

节能报告

建设项目水资源论证报告书

建设项目安全（预）评价报告

地质灾害危险性报告

职业病危害预评价报告

重点工程气候可行性论证报告

中介机构施工图审查

施工、监理招标

供水、供电、燃气、热力等报装

组织施工

项目单位组织验收

委托中介服务机构联合竣工测绘

，编制各类竣工验收报告

备注：

1.深色框内为中介服务事项。

2.可根据项目实际情况对审批阶段进行简化优化，各阶段控制时间根据实际可进行微调。